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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 20-З-2018/1 от 22.08.2018 г.
1. Основания для проведения проверки:

1.1. Пункт 2 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного распоряжением префектуры от 19.10.2017 № 01-18-386.

1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 03.08.2018 № 01-19-75 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Останкинского района» - ГБУ «Жилищник Останкинского района», Учреждение.
4. Период проведения проверки: с 08.08.2018 по 22.08.2018. 
5. В результате проведения проверки установлено следующее. 
В соответствии с пп.10, 15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 г. (далее – План-график) утверждён и размещен в единой информационной системе (далее - ЕИС) 09.01.2018 (№ 2018037320062260010001). В течение 2018 г. (по состоянию на 08.08.2018) в План-график вносились изменения 62 раза.

Согласно утверждённому Плану-графику (в ред. от 08.08.2018) Учреждением запланировано 78 процедур на общую сумму 131 911 170,82 руб.: аукцион в электронной форме – 71 процедура, открытый конкурс – 2 процедуры, закупка у единственного поставщика – 5 процедур. Среди субъектов малого предпринимательства размещено 64 закупки на общую сумму 82 724 091,71 руб., или 54,95 % от суммы совокупного годового объема закупок (150 538 810,79 руб.).

В нарушение п.4. ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ общая сумма закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей каждая, составила 7 762 346,55 руб., или 5,16% от суммы совокупного годового объема закупок. 

6. Выборочной проверкой 24 закупок на общую сумму 55 644 842,48 руб. на предмет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012                 № 67-ПП, выявлены следующие нарушения:
6.1. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении контракта от 07.05.2018 №0373200017518000238 (р.н.к. 2771777240518000030) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с превышением установленного срока на 1 рабочий день.

6.2. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении контракта от 07.05.2018 №0373200017518000236 (р.н.к. 2771777240518000032) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с превышением установленного срока на 4 рабочих дня.

6.3. В нарушение ч.2 ст.767 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ходе исполнения контракта от 02.07.2018 № 0373200017518000583 (р.н.к.2771777240518000051) без заключения дополнительного соглашения изменены условия контракта в части объемов и стоимости работ, а именно: уменьшена площадь ремонтируемого асфальтового покрытия и объем установки бортового камня.

6.4. В нарушение ч.11 ст.94 № 44-ФЗ от 05.04.2013 и п.3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - Положение, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093) отчёт об исполнении контракта от 07.05.2018 № 0373200017518000245 (р.н.к. 2771777240518000025) на момент проверки в ЕИС не размещен.

6.5. В нарушение ч.11 ст.94 № 44-ФЗ от 05.04.2013 и п.3 Положения, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, отчёт об исполнении контракта от 16.04.2018 № 0373200017518000044 (р.н.к. 2771777240518000018) размещен в ЕИС с превышением установленного срока на два рабочих дня.

7. Выборочной проверкой полноты исполнения 21 заключенного контракта на общую сумму 45 369 589,29 руб. установлено следующее.

7.1. В ходе проверки проведено 8 контрольных обмеров объемов выполненных работ, по результатам которых установлено невыполнение работ на общую сумму 1 028 088,1 руб. 

7.1.1. Контрольным обмером объемов выполненных работ по облицовке ограждений поликарбонатом по контракту от 14.05.2018 № 0373200017518000264 (р.н.к. 2771777240518000031) установлено невыполнение работ по установке ленты герметизирующей алюминиевой самоклеящейся для сотового поликарбоната толщиной 8мм, ширина 25мм – 248,3864 м, ленты герметизирующей алюминиевой самоклеящейся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16мм, ширина 38мм – 241,42 м, прокладок резиновых уплотнительных для профилей алюминиевых, ширина 13,5мм – 273,2648 м, прокладок резиновых уплотнительных для профилей алюминиевых, ширина 60мм – 273,2648 м, профилей алюминиевых системы AGS 150, ширина 49мм – 273,2648 м, профилей алюминиевых системы AGS 150, ширина 51мм – 273,2648 м.

Приемка и оплата невыполненных работ привели к неправомерному расходу бюджетных средств в сумме 152 666,47 руб. 

7.1.2. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия с заменой бортового камня на территории образовательного учреждения, расположенного по адресу: ул. 3-я Новоостанкинская, д.17, по контракту от 17.05.2018 № 0373200017517000260 (р.н.к. 2771777240518000034), установлено невыполнение работ по установке бортовых камней марки БР 100.30.15 в объеме 93 п.м.

При этом, невыполненные работы на общую сумму 66 717,29 руб. приняты Учреждением без замечаний (не оплачены). Приёмка Учреждением невыполненных работ приведёт при их последующей оплате к неправомерному расходу бюджетных средств в сумме 66 717,29 руб. 
7.1.3. Контрольным обмером объемов выполненных работ по установке МАФ на территории образовательного учреждения, расположенного по адресу: ул. 3-я Новоостанкинская, д.17 по контракту от 22.05.2018 № 0373200017518000333 (р.н.к. 2771777240518000035) установлено, что все указанные в контракте МАФ (103 шт.) находились на территории образовательного учреждения по адресу: ул. 3-я Новоостанкинская, д.17, при этом, МАФ в количестве 45 штук (лавочки «Улитка», скамейки «Черепаха», контейнеры для сбора твердо-бытовых отходов, ящики для игрушек, стол «Домино») не были стационарно установлены (не закреплены, не забетонированы) и находились на верандах детского сада (за исключением контейнеров). 

Согласно акту о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) подрядной организацией выполнены работы по монтажу МАФ в количестве 79 штук, фактически работы по монтажу выполнены только по 58 МАФ. 

При этом, невыполненные работы на общую сумму 42 316,54 руб. приняты Учреждением без замечаний (не оплачены).
7.1.4. В ходе контрольных обмеров объемов выполненных работ по установке МАФ во дворовых территориях по контракту от 05.06.2018 № 0373200017517000334 (р.н.к. 2771777240518000040) установлено невыполнение работ по установке тренажера «Брусья» - 1 шт. и тренажера «Эмитация гребли» - 1 шт. по адресу: ул.Кондратюка, д. 4, 6, включенных в акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2), на общую сумму 40 908,13 руб. и невыполнение работ по установке игрового комплекса «Лайт Тент» – 1 шт. и спортивного комплекса «Тоннель» - 1 шт. по адресу: ул.Годовикова, д.1 корп.1, включенных в акт сдачи-приемки работ, на общую сумму 702 444,99 руб.

В результате, Учреждением приняты без замечаний невыполненные работы на общую сумму 743 353,12 руб. (не оплачены).
7.1.5. Контрольным обмером объемов выполненных работ по установке МАФ в рамках благоустройства дворовой территории по адресу: проспект Мира, д.101 А, Б по контракту от 13.06.2018 № 0373200017518000493 (р.н.к. 2771777240518000043) установлено невыполнение работ по установке двух вазонов. 

При этом, невыполненные работы на общую сумму 23 034,68 руб. приняты Учреждением без замечаний (не оплачены).

7.1.6. Контрольным обмером объемов выполненных работ по установке МАФ по адресу: 2-я Останкинская ул., д.8 по контракту от 07.05.2018 № 0373200017518000238 (р.н.к. 2771777240518000030) нарушений не установлено. 

7.1.7. Контрольным обмером объемов выполненных работ по установке МАФ на дворовой территории по адресу: ул. Бочкова, д. 9, 11 по контракту от 07.05.2018 № 0373200017517000235 (р.н.к. 2771777240518000027) нарушений не установлено. 

7.2. В нарушение условий 5 контрактов: от 22.05.2018 № 0373200017518000333, от 13.06.2018 № 0373200017518000439, от 18.06.2018 № 0373200017518000492, от 05.06.2018 №0373200017518000334, от 09.07.2018 №0373200017518000549 подрядчиками не исполнены обязательства в части сроков выполнения работ. Претензионная работа ведётся Учреждением только по 2 контрактам: 

- по контракту от 05.06.2018 №0373200017518000334 Учреждением направлена претензия по факту нарушения сроков установки МАФ по адресу: ул. Кондратюка, д.10 на 4 дня на сумму 976,32 руб., не оплачена;

- по контракту от 09.07.2018 №0373200017518000549 Учреждением направлена претензия по факту нарушения сроков по ремонту АБП по 6 адресам и представлению документации по 7 адресам на 2 дня на сумму 582 813,6 руб., не оплачена. 

Претензионная работа по 3 контрактам Учреждением не ведётся, пояснения по факту просрочки выполнения работ к проверке не представлены. Неустойка за просрочку исполнения подрядными организациями обязательств по 3 контрактам составляет 10 736,66 руб., в том числе:

- 7 147,15 руб. - по контракту от 22.05.2018 № 0373200017518000333. Согласно п.3.1 контракта и представленной заявке Учреждения от 20.07.2018 № БЛ-012 установленный срок выполнения работ по установке МАФ на территории образовательного учреждения, расположенного по адресу: ул.3-я Новоостанкинская, д.17 - 30 июля 2018 г. К проверке представлены: акт о приемке выполненных работ (по ф. № КС-2) и акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.08.2018 б/н. Просрочка исполнения обязательств по контракту составила 10 календарных дней;

- 1 874,07 руб. - по контракту от 13.06.2018 № 0373200017518000439. Согласно п.3.1 контракта и заявке Учреждения от 01.07.2018 № БЛ-026 установленный срок выполнения работ по замене МАФ – 14 августа 2018 г. По состоянию на 22.08.2018 акты о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2), акт сдачи-приемки выполненных работ, документы, подтверждающие принятие к учету МАФ, к проверке не представлены. Просрочка исполнения обязательств по контракту по состоянию на 22.08.2018 составила 9 календарных дней;

- 1 715,44 руб. – по контракту от 18.06.2018 № 0373200017518000492. Согласно п.3.1 контракта срок выполнения работ по контракту – 60 календарных дней с момента заключения контракта, или 17.08.2018. По состоянию на 22.08.2018 акт сдачи-приемки выполненных работ к проверке не представлен. Просрочка исполнения обязательств по контракту по состоянию на 22.08.2018 составила 5 календарных дней. 
7.3. Документально не подтверждены расходы на общую сумму 8 027 305,57 руб., в том числе:

- 2 892 483,16 руб. – стоимость оборудования (МАФ), включенная в акты о приемке выполненных работ «по цене поставщика», по контракту от 05.06.2018 № 0373200017517000334;

- 2 798 251,10 руб. - стоимость МАФ, включенная в акт о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) «по цене поставщика», по контракту от 22.05.2018 № 0373200017518000333;

- 694 467,0 руб. - стоимость МАФ, включенная в акт о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) «по цене поставщика», по контракту от 13.06.2018 № 0373200017518000493;

- 661 094,41 руб. – стоимость МАФ, включенная в акт о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) «по цене поставщика», по контракту от 07.05.2018 № 0373200017518000238;

- 590 450,56 руб. - стоимость оборудования (МАФ), включенная в акт о приемке выполненных работ «по цене поставщика», по контракту от 16.08.2018 № 0373200017517000235; 

- 196 663,67 руб. – оплата работ по разработке, погрузке и перевозке грунта с I по V класс опасности по контракту от 17.05.2018 № 0373200017517000260;
- 193 895,67 руб. - оплата работ по приемке отходов строительства и сноса по контракту от 22.05.2018 № 0373200017517000269.
7.4. В нарушение условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ по 14 контрактам:                                от 18.04.2018 №0373200017518000179 (р.н.к. 2771777240518000019),                         от 02.07.2018 №0373200017518000581 (р.н.к. 2771777240518000053),                                                                  от 19.02.2018 № 0373200017518000003 (р.н.к. 2771777240518000010),                        от 16.04.2018 № 0373200017518000044 (р.н.к. 2771777240518000018),                        от 07.05.2018 № 0373200017518000244 (р.н.к. 2771777240518000028),               от 07.05.2018 №0373200017518000245 (р.н.к. 2771777240518000025),                       от 07.05.2018 №0373200017518000238 (р.н.к. 2771777240518000030),                           от 13.06.2018 № 03732000175185000493 (р.н.к. 2771777240518000043),                        от 17.03.2018 № 0373200017518000260 (р.н.к. 2771777240518000034),                         от 07.05.2018 № 0373200017518000236 (р.н.к. 2771777240518000032),                        от 22.05.2018 № 0373200017518000269 (р.н.к. 2771777240518000036),                        от 05.06.2018 № 0373200017518000334 (р.н.к. 2771777240518000040),                           от 07.05.2018 № 0373200017518000235 (р.н.к. 2771777240518000027),                          от 05.06.2018 №0373200017518000452 (р.н.к. 2771777240518000031).

8. Выборочной проверкой сохранности и использования материалов, приобретённых по контрактам для выполнения работ собственными силами, установлено следующее.

8.1. Выборочной проверкой использования и списания материалов, приобретённых для устройства площадок с резиновым покрытием, выполненных собственными силами Учреждения установлено. 

Приобретение материалов произведено по 5 контрактам на общую сумму 3 298 061,11 руб. 

Приобретенные по контрактам материальные ценности для устройства резинового покрытия приняты к бухгалтерскому учету сотрудниками Учреждения. Проверкой отмечено, что по данным 5-ти контрактов материалов для устройства резинового покрытия (пигмента сухого красного и средства связующего универсального) приобретено соответственно на 901,1 кг и 1 465,7 кг больше, чем оприходовано по данным бухгалтерского учета. Представленные бухгалтерией Учреждения данные по материалам, приобретенным для устройства резинового покрытия, недостоверны. 

Выборочной инвентаризацией материалов, приобретенных для устройства резинового покрытия площадок, с выходом на склад Учреждения установлена недостача крошки резиновой в объеме 28 174,78 кг, средства связующего универсального полиуретанового – 4 309,5 кг, пигментов красного цвета – 76,025 кг, пленки полиэтиленовой – 159,72 кв.м, пигментов сухих (без указания цвета) – 901,1 кг, скипидара живичного – 94,96 кг на общую сумму 1 993 327,28 руб. и излишки пигментов зеленого цвета в объеме 100,395 кг на сумму 26 393,85 руб. 

Согласно пояснительной записке ведущего бухгалтера Учреждения недостача материалов, приобретенных для устройства резинового покрытия площадок, связана с направлением указанных материалов для производства работ без своевременного списания с учета. 

Таким образом, в нарушение ч.1 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерией Учреждения несвоевременно списывались материалы, приобретенные для устройства резинового покрытия. 

К проверке представлены 3 акта о расходе основных материалов                    (ф. М-29), которыми подтверждено, что собственными силами Учреждения выполнены работы по устройству резинового покрытия по адресам: ул.Бочкова, д.9, 11, 3-я Новоостанкинская ул., д.17, 2-я Останкинская ул., д.8, с указанием объемов и видов выполненных работ. 

Контрольными обмерами, проведенными по работам, выполненным собственными силами Учреждения по устройству резинового покрытия, установлено: 

- на дворовой территории по адресу: ул. Бочкова, д.9, 11 выполнены работы по устройству резинового покрытия (толщиной 12 мм) на двух площадках с применением пигмента красного цвета на общей площади 318 кв.м. Проверкой установлено, что по контракту от 07.05.2018 № 0373200017518000245 конкретно для выполнения работ по указанному адресу приобретены материалы (пигменты) для устройства резинового покрытия 2-х цветов: зеленого и красного. Пигменты зеленого цвета, приобретенные по контракту в объеме 103,4 кг, для устройства резинового покрытия по адресу: ул. Бочкова, д.9, 11 фактически не применялись. 

При определении объемов материалов, израсходованных при устройстве резинового покрытия, с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что при устройстве на указанной площади резинового покрытия требовался меньший объем материалов, чем указан в акте о расходе основных материалов (ф. М-29) для устройства резинового покрытия по адресу: ул. Бочкова, д.9, 11. В результате, Учреждением излишне израсходованы материалы на сумму 4 774,60 руб. 

- на территории детского сада, расположенного по адресу: ул.3-я Новоостанкинская, д.17 выполнено резиновое покрытие площадок (толщина 12мм) на площади 911,19 кв.м, в том числе: с применением пигментов зеленого цвета на площади 661,04 кв.м, красного цвета – 250,15 кв.м. Проверкой установлено, что по контракту от 05.06.2018 № 0373200017518000452 конкретно для выполнения работ по указанному адресу приобретены материалы (пигменты) для устройства резинового покрытия только красного цвета. 

Согласно представленному акту о расходе основных материалов              (ф. М-29) собственными силами Учреждения выполнено устройство резинового покрытия по адресу: ул.3-я Новоостанкинская, д.17 с применением пигментов только красного цвета на площади 517 кв.м, или больше фактически установленного контрольным обмером на 266,85 кв.м. 

При определении объемов материалов, израсходованных при устройстве резинового покрытия, с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что при устройстве резинового покрытия на площади 250,15 кв.м требовался меньший объем материалов (пигмента красного), чем указан в акте о расходе основных материалов (ф. М-29). В результате, Учреждением излишне израсходованы материалы на сумму 40 216,37 руб. 

- на дворовой территории по адресу: ул. 2-я Останкинская, д.8 выполнено резиновое покрытие на детской площадке (толщина 12мм) на площади 208 кв.м с применением пигмента красного цвета и установлено 83 п.м бетонных бортовых камней (БР60.20.8). Проверкой установлено, что по контракту от 07.05.2018 № 0373200017518000244 конкретно для указанного адреса приобретены материалы для устройства резинового покрытия 2-х цветов: зеленого и красного. Пигменты зеленного цвета, приобретенные по контракту в объеме 296,205 кг, для устройства резинового покрытия по адресу: ул. 2-я Останкинская, д.8, фактически не применялись. 

При определении объемов материалов, израсходованных при устройстве резинового покрытия, с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что при устройстве на указанной площади резинового покрытия требовался меньший объем материалов, чем указан в акте о расходе основных материалов (ф. М-29) для устройства резинового покрытия по адресу: ул. 2-я Останкинская, д.8. В результате, Учреждением излишне израсходованы материалы на сумму 19 704,90 руб. 

- на дворовой территории по адресу: проспект Мира, д.101 А, Б выполнено резиновое покрытие (толщина 12мм) на площади 443,87 кв.м. с применением пигментов красного и зеленого цвета (работы по указанному адресу не завершены).

Проверкой установлено, что по контракту от 02.07.2018 № 0373200017518000582 для устройства резинового покрытия по адресу: проспект Мира, д.101 А, Б приобретен пигмент без указания цвета. Бухгалтерией Учреждения оприходован пигмент без указания его характеристик. 

При определении объемов материалов, израсходованных при устройстве резинового покрытия, с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что при устройстве на указанной площади резинового покрытия (по состоянию на 16.08.2018) потребовался меньший объем материалов, чем указан в товарной накладной от 11.07.2018 №43 к контракту от 02.07.2018 № 0373200017518000582.

- на дворовой территории по адресу: ул.Академика Королева, д.8 корп. 1 на момент проверки (20.08.2018) работы по устройству резинового покрытия не начаты. Приобретенные по контракту от 02.07.2018 № 0373200017518000581 материалы для устройства резинового покрытия не использовались. 

В результате сопоставления объёмов материалов, приобретенных по                        5 контрактам для устройства резинового покрытия собственными силами ГБУ «Жилищник Останкинского района», фактически примененных в результате выполненных работ и находящихся на складе Учреждения, установлена недостача: крошки резиновой - 11 545,99 кг, пигментов красного цвета – 264,2 кг, средства связующего - 429,96 кг, скипидара живичного – 0,82 т на общую сумму 517 028,39 руб., в том числе 64 695,87 руб. – в результате необоснованного расходования материалов при производстве работ. 

8.2. В ходе проверки проведены выборочные инвентаризации основных средств, приобретённых по 3 контрактам: от 02.07.2018 № 0373200017518000581, от 18.04.2018 № 0373200017518000179, 16.04.2018 № 0373200017518000044, по результатам которых установлено. 

8.2.1. В составе комиссии, утвержденной приказом руководителя Учреждения, в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 21.08.2018 проведена инвентаризация МАФ, приобретённых по контракту от 02.07.2018 № 0373200017518000581, в ходе которой установлено, что приобретённые по контракту МАФ по состоянию на 22.08.2018 не были установлены по адресам, указанным в акте приемки-передачи товара, а находились на складе Учреждения в производственной упаковке. По результатам инвентаризации установлена недостача 2 диванов с навесом и 5 урн на общую сумму 87 450,20 руб. 

8.2.2. В составе комиссии, утвержденной приказом руководителя Учреждения, в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 21.08.2018 проведена инвентаризация МАФ, приобретенных по контракту от 18.04.2018 № 0373200017518000179, недостач и излишек не установлено. На момент инвентаризации лавка-пресс (1 шт.) не была установлена и находилась на складе Учреждения.

8.2.3. В составе комиссии, утвержденной приказом руководителя Учреждения, в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 20.08.2018 проведена выборочная инвентаризация основных средств, приобретённых по контракту от 16.04.2018 № 0373200017518000044, в ходе которой недостач и излишек не установлено. 

8.3. В соответствии с контрактом на поставку МАФ и материалов для ремонта МАФ от 26.02.2018 №0373200017518000006 на сумму 703 296,84 руб. Учреждением получены и приняты к учету материальные ценности в апреле 2018 г. 

На момент проверки (по состоянию на 22.08.2018) Учреждением не представлены ни документы по списанию в работу (или установку) приобретённых в апреле материальных ценностей, ни данные об использовании приобретённых МАФ и материалов для выполнения ремонта МАФ. Потребность в закупке материалов Учреждением не обоснована. 
В результате, неэффективный расход средств субсидии составил 703 296,84 руб.
9. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Останкинского района» предлагается: 

9.1. Обеспечить возмещение на расчетный счет ГБУ «Жилищник Останкинского района» неправомерно израсходованных средств в сумме 152 666,47 руб. 

9.2. Принять меры по недопущению оплаты неправомерно принятых Учреждением обязательств в сумме 875 421,63 руб. 

9.3. Документально подтвердить расходы в сумме 8 027 305,57 руб. При отсутствии документального подтверждения возместить на расчетный счет ГБУ «Жилищник Останкинского района» сумму необоснованных затрат.

9.4. Возместить выявленную недостачу материальных ценностей на общую сумму 604 478,59 руб.

9.5. Оприходовать излишки материальных ценностей (пигменты зеленого цвета) в объеме 100,395 кг.

9.6. Обеспечить организацию эффективной претензионной работы с подрядными организациями и принять меры по взысканию неустойки (пени), предусмотренной заключёнными контрактами, в полном объёме.

9.7. Исключить факты неэффективного расходования бюджетных средств, необоснованного и неправомерного списания материалов при выполнении работ собственными силами Учреждения. 

9.8. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в системе организации и проведения закупок, причин и условий их возникновения.

9.9. Усилить контроль за соответствием выполняемых работ условиям аукционной документации и контрактов, за достоверным отражением в актах выполненных работ фактически выполненных подрядными организациями объемов и видов работ, за ведением претензионной работы по фактам нарушения условий контрактов и соблюдением сроков оплаты выполненных работ.

9.10. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, неправомерное и неэффективное расходование средств и материалов, не обеспечивших контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ, ведением претензионной работы, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.
