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ВЫПИСКА из АКТА ВНЕПЛАНОВОЙ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 4-З-2020/2 от 05.06.2020

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Поручение прокуратуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 22.05.2020 № 01-34-850/20.
1.3. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 26.05.2020 № 01-19-34 «О проведении внеплановой камеральной проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок». 
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы в части соблюдения сроков оплаты по исполненным контрактам согласно перечню, указанному в обращении прокуратуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 22.05.2020 № 01-34-850/20. 
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северный» – ГБУ «Жилищник района Северный», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 05.06.2020 г.
5. В результате проведения проверки установлено следующее.
5.1. По данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность по 35-ти контрактам (договорам) по состоянию на 05.06.2020 составила 39 137 114,20 руб. 
5.2. В нарушение п.2 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и условий заключенных контрактов (договоров) не соблюдены сроки оплаты выполненных работ по 35-ти контрактам (договорам). 
Согласно пояснительной записке директора Учреждения причина неоплаты заключенных и исполненных контрактов (договоров) связана с отсутствием необходимого объема денежных средств на лицевом счете Учреждения и наличием кредиторской задолженности Учреждения перед поставщиками прошлых периодов.
Выплата неустоек за нарушение сроков оплаты оказанных услуг по          35-ти контрактам (договорам) Учреждением не производилась в связи с отсутствием обращений (требований) подрядных организаций. 
5.3. В нарушение условий 6-ти контрактов Учреждением нарушен срок принятия товаров (выполнения работ, оказания услуг) и отчетной документации. 
5.4. В нарушение условий 16-ти контрактов подрядными организациями не исполнены обязательства в части сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), просрочка составила от 6 до 49 дней. Неустойка за просрочку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по 16-ти контрактам составила 8 528,89 руб.
Претензионная работа в отношении подрядчиков (поставщиков) Учреждением не велась. 
В ходе проверки Учреждением начата претензионная работа в отношении поставщика по контракту от 12.08.2019 № 0373200017519001035-1.
5.5. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по благоустройству территории района Северный, предусмотренных условиями контракта от 21.05.2019 № 0173200001419000350-1, Учреждением начислена неустойка в размере 68 475,62 руб., на момент проверки (05.06.2020) неустойка не оплачена.
В соответствии с п.3.1 контракта срок выполнения работ - по 31 июля 2019 г. По данным актов выполненных работ от 01.10.2019 №№ 1, 2 фактически работы выполнены 1 октября 2019 г., или на 62 дня позже установленного срока. В соответствии с п.7.7 контракта от 21.05.2019 № 0173200001419000350-1 размер неустойки составил 420 770,18 руб. В результате Учреждением недоначислена неустойка в размере 352 294,56 руб.  
5.6. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по установке малых архитектурных форм (далее - МАФ), предусмотренных условиями контракта от 08.05.2019 № 0373200017519000234-1, Учреждением начислена неустойка в размере 29 804,78 руб., на момент проверки (05.06.2020) неустойка не оплачена.
В соответствии с п.3.1 контракта срок выполнения работ - по 28 августа 2019 г. По данным товарной накладной № 14 и Акта сдачи-приемки выполненных работ от 28.10.2019 (подписан Заказчиком 22.11.2019) б/н работы выполнены 28 октября 2019 г., или на 61 день позже установленного срока. В соответствии с п.7.7 контракта от 08.05.2019 № 0373200017519000234-1 размер неустойки составил 76 990,04 руб. В результате Учреждением недоначислена неустойка в размере 47 185,26 руб.
5.7. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по благоустройству территории района Северный, предусмотренных условиями контракта от 18.06.2019 № 0373200017519000552-1, Учреждением начислена неустойка в размере 35 851,67 руб., на момент проверки (05.06.2020) неустойка не оплачена.
В соответствии с п.3.1 контракта срок выполнения работ - по 31 июля 2019 г. По данным акта о приемке выполненных работ от 04.10.2019 № 5 работы выполнены 4 октября 2019 г., или на 65 дней позже установленного срока. В соответствии с п.7.6 контракта от 18.06.2019 № 0373200017519000552-1 размер неустойки составил 39 224,60 руб. В результате Учреждением недоначислена неустойка в размере 3 372,93 руб.
5.8. В нарушение п.4.1 контракта от 08.05.2019 № 0373200017519000234-1 и п.12 технического задания выполненные работы по установке МАФ приняты Учреждением по товарной накладной от 28.10.2019 № 14 вместо акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2). 
5.9. Проверкой установлено, что Учреждение заключило 5 договоров по техническому обслуживанию подъемных платформ для инвалидов и средств диспетчерского и визуального контроля за работой платформ позже срока выполнения работ. 
Так, согласно условиям договоров срок выполнения работ - с 11.01.2019 по 31.01.2019, тогда как договоры №№ 5-19-ППИ, 6-19-ППИ, 7-19-ППИ, 8-19-ППИ, 9-19-ППИ заключены 5 февраля 2019 г., работы выполнены подрядной организацией и приняты Учреждением по Актам сдачи-приемки работ в день заключения контракта - 5 февраля 2019 г. 
5.10. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ) в Актах сдачи-приемки работ по 13-ти договорам отсутствовали натуральные показатели хозяйственных операций (выполненных работ, оказанных услуг), а также адреса выполнения работ. 
Проверкой установлено, что Учреждение заключило 5 договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию подъемных платформ для инвалидов и средств диспетчерского и визуального контроля за работой платформ на общую сумму 328 906,80 руб. (по 65 781,36 руб. каждый). Тогда как по данным актов сдачи-приемки работ, работы выполнены на сумму 44 561,58 руб. по каждому договору, или меньше на 21 219,78 руб. 
В связи с тем, что Акты сдачи-приемки работ оформлены с нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ проверить достоверность выполнения работ в объеме, предусмотренном условиями договора, не представилось возможным. 
Согласно пояснительной записке директора Учреждения стоимость работ по 5-ти выше указанным договорам произведена из расчета полного рабочего месяца (январь), тогда как работы фактически выполнены в период с 11.01.2019 по 31.01.2019. 

6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник района Северный» предлагается: 
[bookmark: _GoBack]6.1. Обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по исполненным контрактам (договорам). 
6.2. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки в общем размере 6 375,64 руб. с подрядной организации, не обеспечившей в установленные сроки исполнение обязательств по 15-ти контрактам: от 19.12.2019 №№ 116-19, 115-19, от 13.12.2019 № 114-19, от 12.12.2019 №№ 113-19, 112-19, 111-19, 110-19, 109-19, от 06.11.2019 №№ 103-19, 102-19, 101-19, от 25.09.2019 №№ 94-19, 93-13, 92-12, 91-19.
6.3. Обеспечить взыскание неустойки, начисленной Учреждением подрядным организациям, не обеспечившим исполнение обязательств по контрактам, в общем размере 405 006,0 руб., в том числе:
- 352 294,56 руб. – по контракту от 21.05.2019 № 0173200001419000350-1; 
- 47 185,26 руб. – по контракту от 08.05.2019 № 0373200017519000234-1;
- 3 372,93 руб. – по контракту от 18.06.2019 № 0373200017519000552-1;
- 2 153,25 руб. - по контракту от 12.08.2019 № 0373200017519001035-1.
6.4. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за соблюдением сроков оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров). 
6.5. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за оплатой выполненных работ и ведением претензионной работы. 
