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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 37-З-2019/1 от 27.12.2019

1. Основания для проведения проверки:

1.1. Пункт 5 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного распоряжением префектуры от 17.10.2018 № 01-18-318.

1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 06.12.2019 № 01-19-134 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».

2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Лианозово» - ГБУ «Жилищник района Лианозово», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 27.12.2019.

5. В результате проведения проверки установлено следующее. 

5.1. В нарушение п.10 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 г. (далее – План-график) утверждён директором ГБУ «Жилищник района Лианозово» и размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 30.01.2019 за № 2019037320065360010001, или через 21 рабочий день после получения Учреждением объема прав в денежном выражении согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого Учреждением, Учредителем и подведомственным Государственным казённым учреждением города Москвы, осуществляющим функции по перечислению субсидии, от 24.12.2018 № 760. 

В течение 2019 г. (по состоянию на 10.12.2019) в План-график вносились изменения 61 раз. Вносимые в План-график изменения утверждались и размещались в ЕИС в установленные сроки.

Согласно Плану-графику (в ред. от 25.11.2019), утверждённому электронной подписью директора, Учреждением запланировано проведение 92 процедур на общую сумму 357 140 001,33 руб., в том числе: аукцион в электронной форме – 80 процедур, открытый конкурс в электронной форме – 6 процедур, запрос котировок в электронной форме – 4 процедуры, закупка у единственного поставщика – 2 процедуры. Среди субъектов малого предпринимательства размещено 77 закупок на общую сумму 112 833 402,95 руб., или 32% от суммы совокупного годового объема закупок (352 461 069,98 руб.).

Общая сумма закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по состоянию на 11.12.2019 фактически составила – 7 592 010,19 руб., или 2,2% от суммы совокупного годового объема закупок.

5.2. Выборочной проверкой 16 закупок на общую сумму 126 106 401,98 руб. на предмет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлениями Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП и от 19.07.2019 № 899-ПП «О системе закупок города Москвы», установлено следующее. 

5.2.1. В нарушение пп.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением не соблюдены установленные Планом-графиком сроки размещения 2-х закупок: р.н.т. 0173200001419001079, 0373200017519000137.
5.2.2. В нарушение пп.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ Учреждением в аукционной документации по 4-м закупкам: р.н.т. 03732000175190000921, 0373200017519000264, 0373200017519000714, 0373200017519001207 указаны условия о сроке выполнения работ, не соответствующие данным Плана-графика.

5.2.3. В нарушение п.14 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017519000472, указанная в Плане-графике от 19.04.2019 (1 042 624,32 руб.),  изменена (934 774,42 руб.) 07.05.2019, т.е. менее, чем за 10 дней до дней публикации извещения (08.05.2019).

5.2.4. В нарушение п.9 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки р.н.т. 03732000175190000921 размещено в ЕИС 05.07.2019, или ранее, чем за 1 день до внесения данной закупки в План-график (внесена в план-график - 05.07.2019).

5.2.5. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017519000465 не обоснована должным образом в результате применения для расчёта начальной (максимальной) цены сборников ТСН-2001 (декабрь, 2018), вместо сборников СН-2012.
При этом, в обоснование начальной (максимальной) цены и протокол согласования начальной (максимальной) цены внесена недостоверная информация о методе определения начальной (максимальной) цены – метод анализа рынка.

5.2.6. В нарушение п.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением при заключении 2-х контрактов: от 15.10.2019 № 78/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000073), от 25.06.2019 № 55/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000048) изменены существенные условия, а именно - сроки поставки товара. 

5.2.7. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий 3-х заключённых контрактов: от 17.05.2019                    № 37/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000031), от 30.07.2019 № 62/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000057), 10.09.2019 № 70/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000065) приемка поставленного товара и выполненных работ (оформление документа о приемке либо направление мотивированного отказа) осуществлена Учреждением с нарушением срока, установленного контрактом (5 рабочих дней).

5.2.8. В нарушение п.2 ст.767 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ходе исполнения контракта от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000034) изменены его существенные условия – тип и объём поставляемой асфальтобетонной смеси. 

5.2.9. В нарушение п.2 ст.767 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ходе исполнения контракта от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000020) изменены объемы и виды работ, предусмотренные условиями аукционной документацией (локальными сметами) и условиями контракта. 

5.2.10. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении контракта от 13.06.2019 № 52/ГБУ-19 (р.н.к.2771548857219000044) и дополнительного соглашения от 11.06.2019 №1 к контракту от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000034) внесены в ЕИС с превышением установленного срока более чем на два рабочих дня.

5.2.11. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении контракта от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 (р.н.т. 2771548857219000020) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на один рабочий день.

5.2.12. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении 2-х контрактов: от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000040), от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000034) размещены в ЕИС с превышением установленного срока более чем на два рабочих дня.

5.3. Выборочной проверкой полноты исполнения 16 заключенных контрактов на общую сумму 69 914 794,17 руб. установлено следующее.

5.3.1. В ходе проверки проведен контрольный обмер объемов выполненных работ по созданию пешеходной зоны «Лианозовский променад» - ул. Угличская по контракту от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 (р.н.к 2771548857219000020). 

По результатам контрольного обмера установлено невыполнение объемов работ. по устройству лестничных спусков из бетонной плитки - 13,37 кв.м, поручней из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм – 90,8 м, трубы из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм – 9,707 м, установке цоколей чугунных – 2 шт.

При устройстве лестничного спуска фактически применена обычная бетонная плитка размером 300х600мм вместо включенной в акт о приемке выполненных работ бетонной плитки с фактурным слоем.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 703 285,60 руб.

5.3.2. Проверкой актов о приемке выполненных работ по созданию пешеходной зоны «Лианозовский променад» - ул. Угличская на предмет правильности применения расценок в соответствии с фактически выполненными работами, предусмотренными условиями контракта от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 (р.н.к 2771548857219000020), установлено следующее. 

Контрольным обмером объемов выполненных работ установлено, что при устройстве покрытий тротуаров подрядной организацией фактически применены плиты бетонные тротуарные толщиной 60мм серого и серо-жёлтого цвета. 
Вместе с тем, при определении стоимости работ по устройству покрытий из бетонной плитки в актах о приемке выполненных работ применена расценка 1.5-3-397 «Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый», что не соответствует фактически выполненным работам по устройству  плитки. 

В результате завышения стоимости материального ресурса (тротуарной бетонной плитки) при устройстве пешеходной зоны необоснованный расход бюджетных средств составил 984 024,16 руб. 
5.3.3. В нарушение условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ по 4-м контрактам: от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000040), от 15.10.2019 № 78/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000073), от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000020), от 10.09.2019 № 70/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000065). 
5.3.4. В нарушение п.2.6.2 контракта от 30.07.2019 № 62/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000057) Учреждением не соблюден порядок оплаты выполненных работ, а именно: акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.12.2019 б/н оплачен платёжным поручением от 16.12.2019 № 5587, или ранее даты приёмки работ Учреждением. 

5.3.5. В нарушение п.3.1 контракта от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000020) подрядной организацией не исполнены обязательства в части сроков выполнения работ, просрочка составила от 4 до 43 дней. В результате претензионной работы в отношении подрядной организации Учреждением начислена неустойка в размере 129 429,79 руб., неустойка оплачена в полном объеме.
Вместе с тем, согласно п.7.7 контракта от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19 неустойка за просрочку выполнения работ составляет 249 415,59 руб. В результате, Учреждением недоначислена неустойка в размере 119 985,80 руб. 

5.3.6. В нарушение условий контракта от 15.10.2019 № 78/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000073) подрядной организацией нарушены сроки поставки асфальтобетонной смеси по 4-м заявкам Учреждения. Заявка № 5 на поставку асфальтобетонной смеси в срок до 13.11.2019 на момент проверки (20.12.2019) подрядной организацией не исполнена. 
В результате, согласно п.7.7 контракта от 15.10.2019 № 78/ГБУ-19 неустойка за просрочку выполнения работ составила 3 765,90 руб. 
Претензионная работа в отношении поставщика Учреждением не велась. 
5.3.7. В связи с нарушением сроков поставки товара, предусмотренных условиями контракта от 13.06.2019 № 52/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000044), Учреждением начислена неустойка подрядной организации в размере 25 059,78 руб., на момент проверки (27.12.2019) неустойка не оплачена.
5.3.8. В связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по контракту от 30.07.2019 № 62/ГБУ-19 (р.н.к.2771548857219000057), в части нарушения срока выполнения работ, Учреждением 17.09.2019 начислена неустойка в размере 8 390,06 руб., счёт на оплату неустойки выставлен Учреждением подрядной организации 13.12.2019, на момент проверки (27.12.2019) неустойка не оплачена. 
По состоянию на 27.12.2019 работы по контракту от 30.07.2019 № 62/ГБУ-19 (р.н.к.2771548857219000057) в полном объёме не выполнены, просрочка составила 105 дней.
5.3.9. В нарушение п.3.1 контракта от 10.09.2019 № 70/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000065) подрядной организацией не исполнены обязательства в части сроков выполнения работ. По состоянию на 27.12.2019 работы по контракту от 10.09.2019 №70/ГБУ-19 в полном объёме не выполнены, просрочка составила - 63 дня.

В соответствии с п.7.7 контракта от 10.09.2019 № 70/ГБУ-19 размер неустойки (по состоянию на 27.12.2019) составил 164 317,10 руб.

Претензионная работа в отношении подрядной организации Учреждением не велась. 
5.3.10. Проверкой исполнения контракта от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 установлено, что поставщиком систематически нарушались сроки поставки асфальтобетонной смеси, указанные в заявках Учреждения. При этом, срок поставки товара по контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 не нарушен.
Меры ответственности за нарушение сроков поставки, указанных в заявках Учреждения, в отношении поставщика Учреждением не применялись. 

5.3.11. Проверкой исполнения условий контракта от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19 (р.н.к. 2771548857219000034) установлено, что поставщиком нарушены сроки поставки по 2-м заявкам из 13-ти. По 3 заявкам Учреждения поставлена асфальтобетонная смесь, не соответствующая типу, указанному в заявке Учреждения. При этом, поставленная асфальтобетонная смесь принята Учреждением без замечаний. 

Меры ответственности за нарушение сроков поставки и замену типа асфальтобетонной смеси, указанных в заявках Учреждения, в отношении поставщика не применялись.

В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ) во всех 13-ти универсальных передаточных документах на поставку асфальтобетонной смеси на общую сумму 3 013 521,70 руб. не заполнены обязательные реквизиты: отсутствовали дата и подпись работника ГБУ «Жилищник района Лианозово» в получении товара, приобретенного по контракту от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19.

5.4. Выборочной проверкой сохранности и использования материальных ценностей, приобретённых по контрактам для выполнения работ собственными силами Учреждения, установлено следующее.

5.4.1. Проведен контрольный обмер объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по устройству полиуретанового покрытия на 7-ми дворовых территориях и покрытия из искусственной травы на спортивной площадке с применением материалов, приобретенных по контракту от 15.05.2019 № 37/ГБУ-19.

В результате установлено, что Учреждением необоснованно списан материал для устройства искусственного покрытия (с применением искусственной травы разметочной белой) и полиуретанового покрытия (скипидар) на общую сумму 154 016,98 руб. 
Одновременно, бухгалтерией Учреждения по акту о списания материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) списаны материальные ценности сверх их фактического расхода, указанного в производственных актах списания материала. 
В результате неправомерный расход бюджетных средств составил 1 446 483,83 руб. 
5.4.2. Проведен контрольный обмер объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по устройству полиуретанового (резинового) покрытия на 6-ти дворовых территориях и территории образовательного учреждения с применением материалов, приобретенных по контрактам от 17.07.2019 № 58/ГБУ-19 и от 02.09.2019 № 68/ГБУ-19.

В результате расчётом расхода материалов при устройстве резинового покрытия с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что необходимый объем скипидара меньше, чем списано Учреждением для производства работ. 

Таким образом, Учреждением необоснованно списан скипидар для устройства резинового покрытия на сумму 81 313,14 руб. 

5.4.3. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по устройству асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях и территории дошкольного учреждения с применением материалов, приобретенных по контракту от 15.10.2019 № 78/ГБУ-19, установлено, что по 8-ми адресам выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий проезжей части дворов, пешеходной зоны, детских и спортивных площадок, тротуаров и отмостки на общей площади 3 487 кв.м.

К проверке представлен протокол испытаний образцов (кернов), отобранных из ремонтируемого конструктивного слоя дорожного покрытия по адресу: ул. Псковская, д.2 корп.3 (детский сад). По результатам испытаний установлено, что при выполнении Учреждением работ применена асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марка II, толщина уложенного асфальта составила от 5,5 см.
По информации, предоставленной начальником участка, при выполнении работ по устройству асфальтобетонного покрытия применена асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марка II на 3-х адресах на общей площади 2 821 кв.м (по результатам контрольного обмера) и смесь песчаная тип Д марка II на 5-ти адресах на общей площади 666 кв.м (по результатам контрольного обмера).  

В результате расчёта расхода асфальтобетонной смеси с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что Учреждением необоснованно списана асфальтобетонная смесь песчаная типа Д марка II на сумму 357 859,81 руб. 

5.4.4. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по устройству асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях по адресам: Абрамцевская ул., д.11/1, Абрамцевская ул., д.1 и д.5, с применением материалов, приобретенных по контракту от 13.08.2019 № 64/ГБУ-19, установлено, что работы по ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части дворов, тротуаров и отмостки выполнены Учреждением на общей площади 4 279 кв.м. 

Согласно 3-м протоколам испытаний образцов (кернов), отобранных из ремонтируемого конструктивного слоя дорожного покрытия на дворовых территориях, выполненных собственными силами Учреждения, установлено, что на 3-х адресах применена асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марки II, толщина уложенного асфальта составила от 4,9 до 5,0 см. 

Расчётом расхода асфальтобетонной смеси с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что необходимый объем асфальтобетонной смеси типа В марка II соответствует объему, списанному бухгалтерией Учреждения. 
Вместе с тем, приобретенная по контракту от 13.08.2019 № 64/ГБУ-19 асфальтобетонная смесь песчаная тип Д марки II в объеме 224,75 т фактически при выполнении работ не применялась и необоснованно списана бухгалтерией Учреждения на сумму 707 112,95 руб. 

5.4.5. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по устройству асфальтобетонного покрытия на территориях по адресам: Псковская ул., д.2 корп.3 (детский сад), Псковская ул., д.10 корп.2-12, корп.4, Череповецкая ул., д.10, Новгородская ул., д.7 корп.1, д.26, д.27, Алтуфьевское ш., д.83, Абрамцевская ул., д.3а, д.11/1 с применением материала, приобретенного по контракту от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19, установлено, что работы по ремонту асфальтобетонных покрытий проезжей части дворов, детских и спортивных площадок, тротуаров и отмостки выполнены Учреждением на общей площади 7 997 кв.м. 

К проверке представлено семь протокол испытаний образцов (кернов), отобранных из ремонтируемого конструктивного слоя дорожного покрытия на 6-ти дворовых территориях (из 8) и территории образовательного учреждения, на общей площади 7 001,63 кв.м. По результатам испытаний установлено, что на 7-ми адресах при выполнении работ применена асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марка II, толщина уложенного асфальта составила от 4,9 до 5,7 см.

По информации, предоставленной начальником участка, при выполнении работ по устройству асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях по адресам: ул. Псковская, д.10 корп.2-12, корп.4, ул. Абрамцевская, д.11/1, на общей площади 995,37 кв.м применена асфальтобетонная смесь песчаная тип Д марка II. 

Расчётом расхода асфальтобетонной смеси с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что необходимый объем асфальтобетонной смеси типа Д марка II меньше, чем списано Учреждением для производства работ. 

В результате, Учреждением необоснованно списана асфальтобетонная смесь песчаная тип  Д марка II на сумму 349 641,60 руб. 

5.4.6. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по установке бортовых камней на дворовых территориях района Лианозово, приобретенных по контракту от 01.07.2019 № 57/ГБУ-19, установлено следующее. 

Собственными силами Учреждения на дворовых территориях фактически установлены бортовые камни марки БР100.30.15 в объеме 393 пог.м, марки БР100.20.8 – 173 пог.м. 

Вместе с тем, бухгалтерией Учреждения по акту списания материальных запасов списаны бортовые камни марки БР100.30.15 в объеме 400 пог.м, или больше на 7 пог.м, марки БР100.20.8 – 173 пог.м. 

В результате, Учреждением необоснованно списаны бортовые камни на общую сумму 2 037,35 руб. 
5.4.7. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственным силами Учреждения по установке бортовых камней на территории района Лианозово, приобретенных по контракту от 23.09.2019 № 72/ГБУ-19, установлено следующее. 

Собственными силами Учреждения на территории района Лианозово фактически установлены бортовые камни марки КбртГП1 с фаской в объеме 2 658,91 пог.м, марки КбртГП5 без фаски – 840 пог.м. 

Вместе с тем, бухгалтерией Учреждения по актам списания материальных запасов списаны бортовые камни марки КбртГП1 с фаской в объеме 2 674 пог.м, или больше на 15,09 шт., марки КбртГП5 без фаски – 840 пог.м. 

В результате, Учреждением необоснованно списаны бортовые камни на сумму 2 739,29 руб. 

5.4.8. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения от 24.12.2019 б/н «О проведении инвентаризации», в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 25.12.2019 проведена выборочная инвентаризация основных средств (оборудования для лицензирования) и материальных запасов, приобретённых по договору от 29.10.2019 № 82/МКД-19 и оприходованных бухгалтерией Учреждения 08.11.2019 по приходному ордеру № 38. 
По результатам инвентаризации недостач и излишек не установлено.

В нарушение п.46 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, на объектах основных средств отсутствовали присвоенные инвентарные номера.

5.4.9. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по установке входных дверей в подъездах жилых домов района Лианозово по 12-ти адресам с применением входных дверей нестандартных размеров, приобретенных по контракту от 11.06.2019 № 50/ГБУ-19, оприходованных бухгалтерией Учреждения 06.08.2019 по приходному ордеру № 259 и списанных по актам о списании материальных запасов, установлено следующее.
По 11-ти адресам в подъездах жилых домов установлены металлические двери общим количеством 46 шт. на 2-х приварных петлях каждая, вместо 3-х, предусмотренных спецификацией.

По адресу: Абрамцевская ул., д.24, корп.1 установлено 13 дверей с деревянным заполнением (из 15-ти приобретённых для этих целей). На установленных дверях отсутствовали следующие элементы, предусмотренные спецификацией к контракту: доводчики – 17 шт., шпингалеты – 13 шт., петли - 13 шт. Кроме того, установленные двери не были окрашены и не имели антивандальных накладок, предусмотренных спецификацией к контракту от 11.06.2019 № 50/ГБУ-19.
Штрафные санкции по факту ненадлежащего выполнения условий контракта от 11.06.2019 № 50/ГБУ-19 в части несоответствия поставляемого товара условиям контракта, к поставщику не применялись.
5.4.10. Проверкой соблюдения норм списания асфальтобетонной смеси при выполнении собственными силами Учреждения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия установлено следующее. 

По контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 Учреждением для благоустройства территорий района Лианозово приобретена асфальтобетонная смесь на общую сумму 4 281 729,36 руб. По 35-ти товарным накладным Учреждением принята асфальтобетонная смесь песчаная тип Д марка II в объеме 618 т, мелкозернистая тип В марка II – 1 039,84 т. 
Согласно актам о списании материальных запасов приобретенная по контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 асфальтобетонная смесь списана бухгалтерией Учреждения в полном объеме на основании акта от 26.08.2019 б/н. Согласно акту от 26.08.2019 б/н собственными силами Учреждения выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 12 адресам.

К проверке представлено 11 протоколов испытаний образцов (кернов), отобранных из ремонтируемого конструктивного слоя дорожного покрытия на 11 объектах, выполненных собственными силами Учреждения. По результатам испытаний установлено, что на 11 дворовых территориях (из 12-ти) применена асфальтобетонная смесь тип В марка II, толщина уложенного асфальта составила от 4,9 до 5,8 см. 

Расчётом расхода асфальтобетонной смеси с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что необходимый объем асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип В марка II составил 1 553 т, что соответствует (не превышает) объему фактически списанному бухгалтерией Учреждения. 
По информации, предоставленной начальником участка Учреждения, на территории по адресу: Новгородская ул., д.16 корп.1 при выполнении работ по устройству асфальтобетонного покрытия на площади 34 кв.м применена асфальтобетонная смесь песчаная тип Д марка II. 
Расчётом расхода асфальтобетонной смеси с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что необходимый объем асфальтобетонной смеси тип Д марка II составил 3,9678 т, или меньше чем списано Учреждением для производства работ (618 т). 

В результате, Учреждением необоснованно списана асфальтобетонная смесь тип Д марка II на общую сумму 1 602 624,04 руб. 

5.4.11. Документально не подтверждены расходы, включенные в акты о приемке выполненных работ, по контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 на общую сумму 398 104,60 руб., в том числе:
- 253 160,98 руб. – на оплату работ по погрузке, перевозке грунта в объеме 290,12 куб.м и его размещению на полигоне; 
- 144 943,62 руб. – на оплату работ передвижной лаборатории в проведении пусконаладочных работ. 
5.4.12. В нарушение п.8.1.2 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП, работы по пересадке 8 деревьев, включенные в акт о приемке выполненных работ, проведены без порубочного билета. 

5.4.13. Проверкой правильности списания материальных запасов установлено, что бухгалтерией Учреждения неправомерно списан щебень гравийный, приобретенный по контракту от 25.06.2019 № 55/ГБУ-19, в объеме 100 кг на сумму 180,0 руб. при отсутствии документов, подтверждающих использование щебня при выполнении работ. 

10.4.14. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ в 31 универсальном передаточном документе по поставке асфальтобетонной смеси на общую сумму 3 644 133,77 руб. не заполнены обязательные реквизиты: отсутствовали дата и подпись работника ГБУ «Жилищник района Лианозово» в получении товара, приобретенного по контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19. 

5.4.15. В нарушение п.4.9 контракта от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19 и п.2.6 технического задания (приложение 1 к контракту) 9 актов приемки-передачи товара (асфальтобетонной смеси) на общую сумму 978 791,33 руб., приобретенного по контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19, директором Учреждения подписаны ранее, чем составлены и переданы поставщиком универсальные передаточные документы. 

5.4.16. Проверкой правильности оприходования материальных запасов установлены факты оприходования бухгалтерией Учреждения материала (асфальтобетонная смесь) в большем количестве, чем поставлено согласно товарным накладным по контрактам от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19 и от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19. 
5.5. Выборочной проверкой 3-х контрактов на поставку расходных материалов для текущего ремонта подъездов многоквартирных домов, поставку материальных ценностей для нужд Учреждения на общую сумму 31 363 621,48 руб. на предмет соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) установлено следующее. 

5.5.1. В нарушение ч.5.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ Учреждением не соблюден установленный Планом-графиком срок размещения закупки р.н.т. 31907544815.

5.5.2. В нарушение ч.2 ст.4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ информация о заключении контракта от 01.04.2019 № 29/МКД-19 (р.н.к. 87715488572190000290000), внесена в ЕИС с превышением установленного срока на 5 рабочих дней. 

5.5.3. В нарушение п.2.6.2 контракта от 27.05.2019 № 44/МКД-19 Учреждением не соблюдены сроки оплаты поставки товара. 

5.5.4. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения от 16.12.2019 б/н «О проведении инвентаризации», в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 17.12.2019 проведена инвентаризация материалов, приобретенных по контрактам от 27.05.2019 № 44/МКД-19 и от 01.04.2019 № 29/МКД-19. По результатам инвентаризации недостач и излишков не установлено. 
6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник района Лианозово» предлагается: 

6.1. Обеспечить возмещение на расчетный счет ГБУ «Жилищник района Лианозово» неправомерно израсходованных средств в сумме 1 687 309,76 руб. 
6.2. Обеспечить возмещение ущерба, причинённого Учреждению в результате необоснованного и неправомерного списания материальных ценностей, на общую сумму 4 704 008,99 руб. 

6.3. Документально подтвердить расходы на общую сумму 398 104,60 руб., а в случае отсутствия документального подтверждения обеспечить возмещение на расчетный счет ГБУ «Жилищник района Лианозово» суммы документально неподтверждённых расходов.
6.4. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки с подрядных организаций, не обеспечивших в полном объёме исполнение обязательств по контрактам, в общем размере 321 518,64 руб., в том числе:
- 164 317,10 руб. –по контракту от 10.09.2019 № 70/ГБУ-19;
- 119 985,80 руб. - по контракту от 04.04.2019 № 28/ГБУ-19;
- 25 059,78 руб. – по контракту от 13.06.2019 № 52/ГБУ-19; 

- 8 390,06 руб. –по контракту от 30.07.2019 № 62/ГБУ-19;
- 3 765,90 руб. - по контракту от 15.10.2019 № 78/ГБУ-19.

6.5. Обеспечить применение мер ответственности к поставщикам, не обеспечившим соблюдение сроков поставки и типа асфальтобетонной смеси, указанных в заявках Учреждения:
-  по контракту от 05.06.2019 № 47/ГБУ-19;

-  по контракту от 27.05.2019 № 43/ГБУ-19.

6.6. Усилить контроль за формированием и исполнением Плана-графика, соблюдением сроков ввода информации в ЕИС, соответствием выполняемых работ (приобретаемых товаров) условиям аукционной документации и контрактов, за достоверным отражением в актах выполненных работ фактически выполненных подрядными организациями объемов и видов работ, соблюдением сроков приёмки и оплаты выполненных работ.
6.7. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в системе организации и проведения закупок, в системе бухгалтерского учёта, причин и условий их возникновения.

6.8. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, неправомерное расходование средств и материалов, не обеспечивших контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ, ведением претензионной работы, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.
