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[bookmark: _GoBack]ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 2-З-2021/1 от 31.03.2021

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 1 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2021 г., утвержденного распоряжением префектуры от 12.10.2020 № 01-18-402.
1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 10.03.2021 № 01-19-12 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Алтуфьевского района» – ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5. В результате проведения проверки установлено следующее.
5.1. В нарушение п.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279) План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» (далее – План-график) утверждён и размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 30.12.2019 за № 202003732006472001, или ранее даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (13.02.2020).
5.2. В нарушение п. 3 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утверждённого постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, внесение изменений в План-график в период с 17.02.2020 по 19.03.2020 утверждалось электронной подписью ответственного лица, не имевшего права в указанный период действовать от имени заказчика.
5.3. В нарушение п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением превышен лимит (10% совокупного годового объема закупок), установленный для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, а именно: осуществлено 97 закупок товара (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 17 633 277,9 руб., что составляет 12,56% от совокупного годового объема закупок (140 422 733,67 руб.).
5.4. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017519001877 на поставку инструментов для проведения ремонтных работ многоквартирных домов, включенных в программу реновации жилищного фонда в городе Москве в Алтуфьевском районе, завышена на 225 501,01 руб. в результате превышения рыночной стоимости, указанной для поставляемых инструментов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5.5. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 3-х закупок (р.н.т. 0373200017520000175, 0373200017520000159, 0373200017520000026) не обоснована должным образом в результате включения в расчёт начальной (максимальной) цены дробных количеств товара, поставка которых физически невозможна.
5.6. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении дополнительного соглашения от 15.04.2020 № 2 об изменении контракта от 17.03.2020 № 0084/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000009) внесена в ЕИС 27.04.2020, с превышением установленного срока на 3 рабочих дня.
5.7. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении дополнительного соглашения от 15.09.2020 № 1 об изменении контракта от 22.06.2020 № 0434/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000025) внесена в ЕИС 24.09.2020, с превышением установленного срока на 2 рабочих дня.
5.8. В нарушение ч.1 ст.34 и ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением при заключении и исполнении контракта от 05.08.2020 № 0601/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000033) были изменены его существенные условия в части характеристик поставляемой спецтехники.
5.9. В нарушение ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением при заключении контракта от 01.04.2020  № 0175/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000014) были изменены его существенные условия, а именно: срок поставки товара, предусмотренный извещением о закупке и аукционной документацией.
5.10. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением при исполнении контракта от 18.09.2020 № 0894/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000036) изменены его существенные условия в части уменьшения цены контракта и объёмов выполняемых работ.
5.11. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением при исполнении контракта от 25.03.2020             № 159/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000010) изменены его существенные условия, а именно: цена контракта уменьшена на 48,7%.
5.12. В нарушение п.13 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке работ и поставке товара по 4-м контрактам: от 18.09.2020 № 0894/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000036), от 25.03.2020 № 159/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000010), от 07.03.2020 № 0026/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000006), от 21.01.2020 № 1877/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000002), размещены в ЕИС с превышением установленного срока более чем на 2 рабочих дня.
5.13. В нарушение п.13 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке товара по контракту от 22.06.2020 № 0434/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000025) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на 2 рабочих дня.
5.14. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении 7-ми контрактов: от 18.09.2020 № 0894/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000036), от 01.04.2020 № 0175/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000014), от 07.03.2020 № 0026/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000006), от 08.07.2020 № 0511/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000029), от 16.03.2020 № 0120/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000008), от 17.03.2020 № 0084/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000009), от 21.01.2020 № 1877/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000002), размещены в ЕИС с превышением установленного срока более чем на 2 рабочих дня.
5.15. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении контракта от 25.03.2020 № 159/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000010) в ЕИС не размещены.
5.16. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки приёмки выполненных работ (поставленных товаров) по 4-м контрактам: от 22.06.2020 № 0434/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000025), от 01.04.2020 № 0175/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000014), от 08.07.2020 № 0511/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000029), от 16.03.2020 № 0120/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000008).
5.17. В нарушение п.2 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ (поставленных товаров) по 5 контрактам: от 25.03.2020 № 159/44/2020 (р.н.к.2971500536320000010), от 07.03.2020 № 0026/44/2020 (р.н.к.2971500536320000006), от 16.11.2020 № 1024/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000047), от 16.03.2020 № 0120/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000008), от 17.03.2020 № 0084/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000009).
5.18. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора бюджетного учреждения от 18.09.2020 № 0894/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000036) подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ, просрочка составила 5 дней. Претензионная работа по факту нарушения подрядчиком срока выполнения работ Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка в размере 12 758,15 руб.
5.19. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора бюджетного учреждения от 25.03.2020 № 159/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000010) поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки товара по заявке Учреждения от 21.09.2020, просрочка составила 1 день. Претензионная работа по факту нарушения поставщиком срока поставки товара Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка в размере 27,30 руб.
5.20. В нарушение п.3.1 контракта от 16.11.2020 №1024/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000047) поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки товара, просрочка составила 11 дней. 
Претензионная работа по факту нарушения поставщиком условий контракта от 16.11.2020 №1024/44/2020 начата Учреждением в период проведения проверки – 25.03.2021. Начисленная неустойка в сумме 378,86 руб. по состоянию на 31.03.2021 поставщиком не оплачена.
5.21. В нарушение п.3.1 контракта от 21.01.2020 № 1877/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000002) поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки товара, просрочка составила 7 дней. 
В результате претензионной работы Учреждением начислена неустойка в размере 138,81 руб., которая оплачена платежным поручением от 21.02.2020 № 22 в полном объёме. 
5.22. Установлено несоответствие адресов выполняемых работ, указанных в закупочной документации (р.н.т. 0373200017520000956) и контракте от 02.11.2020 № 0956/44/2020 (р.н.к. 2971500536320000046).
5.23. В ходе проверки рассмотрено обращение, направленное в прокуратуру города Москвы, о заключении заказчиком контракта от 16.10.2019 № 1364/44/2019 (р.н.к. 2971500536319000040, р.н.т. 0373200017519001364) с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
В результате анализа извещения о проведении электронного аукциона от 19.09.2019 № 0373200017519001364, документации по проведению аукциона в электронной форме (далее – аукционная документация), заявок участников электронного аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном и контракта от 16.10.2019 № 1364/44/2019, установлено следующее.
5.23.1. В нарушение ч.3 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционная документация закупки р.н.т.0373200017519001364 размещена в ЕИС с нарушением установленных требований.
5.23.2. В нарушение ч.3 и ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционной комиссией принято решение допустить, признать участником закупки участника, подавшего заявку, не содержащую информацию, предусмотренную ч.3 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (данные о стране происхождения товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе).
5.23.3. В нарушение требований ч.1 ст.34 и ч.2, ч.10 ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением составлен и размещён проект контракта и заключён контракт от 16.10.2019 № 1364/44/2019 с победителем электронного аукциона без учета конкретных показателей товара, указанных в заявке победителя.
6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» предлагается:
6.1. Обеспечить оплату поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по исполненным контрактам. 
6.2. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки с подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по контрактам в установленные сроки.
6.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за обоснованием начальных (максимальных) цен закупок, приёмкой поставленных товаров (выполненных работ), соблюдением сроков оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с условиями заключенных контрактов и размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.4. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за оплатой выполненных работ, ведением претензионной работы, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.

