12

ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 35-З-2019/1 от 31.10.2019
1. Основания для проведения проверки:

1.1. Пункт 3 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного распоряжением префектуры от 17.10.2018 № 01-18-318.

1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 10.10.2019 № 01-19-106 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».

2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.

3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Свиблова» - ГБУ «Жилищник района Свиблова», Учреждение.

4. Период проведения проверки: с 14.10.2019 по 31.10.2019. 

5. В результате проведения проверки установлено следующее. 

5.1. В нарушение пп.10, 15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 г. (далее – План-график) утверждён и размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 04.02.2019 за № 2019037320062280010001, или через 22 рабочих дня после получения Учреждением объема прав в денежном выражении согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого Учреждением, Учредителем и подведомственным Государственным казённым учреждением города Москвы, осуществляющим функции по перечислению субсидии, от 25.12.2018 № 3830 (далее – Соглашение от 25.12.2018 № 3830). 

5.2. В течение 2019 г. (по состоянию на 24.10.2019) в План-график вносились изменения 54 раза. Вносимые в План-график изменения утверждались и размещались в ЕИС в установленные сроки.

Инспекцией установлено, что в период с 20.02.2019 по 12.04.2019 изменения в Планы-графики неправомерно утверждались электронной подписью лица, не имевшего с 20.02.2019 соответствующих полномочий (уволен 19.02.2019).

5.3. Согласно утвержденному Плану-графику (в ред. от 21.10.2019), Учреждением запланировано 75 процедур на общую сумму 130 135 231,66 руб., в том числе: аукцион в электронной форме – 61 процедура, открытый конкурс в электронной форме – 6 процедур, запрос котировок в электронной форме – 2 процедуры, запрос предложений в электронной форме – 2 процедуры, закупка у единственного поставщика – 4 процедуры. Среди субъектов малого предпринимательства размещено 65 закупок на общую сумму 86 054 112,91 руб., или 51,53 % от суммы совокупного годового объема закупок (167 000 000,0 руб.).

Общая сумма закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по состоянию на 24.10.2019 фактически составила - 5 279 157,79 руб., или 3% от суммы совокупного годового объема закупок.

5.4. В нарушение п.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017519000114, указанная в извещении о проведении электронного аукциона от 04.03.2019, не соответствует цене закупки, указанной в Плане-графике от 22.02.2019 и от 04.03.2019.

5.5. В нарушение п.14 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013          № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки р.н.т. 0373200017519000030 размещено в ЕИС 05.02.2019, на следующий день после утверждения Плана-графика (04.02.2019), или ранее, чем за 10 дней со дня внесения данной закупки в План-график.

5.6. В нарушение пп.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением не соблюдены установленные Планом-графиком сроки размещения 2 закупок: р.н.т. 0373200017519000982, 373200622819000001.

6. Выборочной проверкой 13 закупок на общую сумму 59 338 656,98 руб. на предмет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлениями Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП и от 19.07.2019 № 899-ПП ««О системе закупок города Москвы», установлено. 

6.1. В нарушение пп.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением не соблюдены установленные Планом-графиком сроки размещения 8-ми закупок: р.н.т. 0373200001419000807, 0373200017519000116, 0373200017519000277, 037320001751900035, 0373200017519000956, 0373200017519000569, 0373200017519000392, 0373200017519000405. 
6.2. В нарушение пп.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013              № 44-ФЗ Учреждением не соблюдены сроки исполнения 3-х контрактов: р.н.к. 2771676370419000040, 2771676370419000017, 2771676370419000028, установленные Планом-графиком.

6.3. В нарушение п.14 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ извещения об осуществлении 2-х закупок: р.н.т. 0373200017519000956, 0373200017519000533 размещены в ЕИС ранее, чем за 10 дней со дня внесения изменений в План-график.

6.4. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 6-ти закупок: р.н.т. 0373200017519000116, 0373200017519000391, 0373200017519000277, 0373200017519000531, 0373200017519000533, 0373200017519000405 не обоснована должным образом.
6.5. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении контракта от 15.07.2019 № 637А19-4 (р.н.к. 2771676370419000046) внесена в ЕИС с превышением установленного срока не более чем на два рабочих дня.

6.6. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ информация о заключении 5-ти  контрактов (договоров): от 29.07.2019 № 639А19-4 (р.н.к. 2771676370419000055), от 05.06.2019 № 44А19-4 (р.н.к. 2771676370419000030), от 14.05.2019 № 36А19-4 (р.н.к. 2771676370419000043), от 05.08.2019 № 956А19-4 (р.н.к. 2771676370419000054), от 04.06.2019 № 38А19-4 (р.н.к. 2771676370419000028) внесена в ЕИС с превышением установленного срока более чем на два рабочих дня.

6.7. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении 2-х контрактов: от 27.05.2019 № 39А19-4 (р.н.к. 2771676370419000019), от 17.06.2019 № 69А19-4 (р.н.к. 2771676370419000029) размещены в ЕИС с превышением установленного срока более чем на два рабочих дня.

6.8. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении контракта от 19.06.2019 № 63А19-4 (р.н.к. 2771676370419000040) в ЕИС до настоящего времени не размещены.

7. Выборочной проверкой полноты исполнения 13 заключенных контрактов на общую сумму 42 516 424,44 руб. установлено следующее.

7.1. В ходе проверки проведено 7 контрольных обмеров объемов выполненных работ, по результатам которых установлен необоснованный расход бюджетных средств на общую сумму 1 135 820,16 руб.

7.1.1. Контрольным обмером объемов выполненных работ по комплексному благоустройству территорий по адресам: ул. Амундсена, д.14 корп.1 и ул. Амундсена, д.8 корп. 1 по контракту от 27.05.2019 № 39А19-4 (р.н.к 2771678959718000019) установлено невыполнение объемов работ по подготовке стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8х0,8х0,6м на 6 ям.

Фактически высажено шесть туй с комом земли размером 0,5х0,5х0,4м, вместо предусмотренных и включенных в акт о приемке выполненных работ от 15.08.2019 № 2 (ф. № КС-2) деревьев с комом земли размером 1,0х1,0х0,6м. 

На территории образовательного учреждения по адресу: ул. Амундсена, д.8 корп.1 произведено устройство наливного полиуретанового покрытия на общей площади 962 кв.м, в том числе: на площади 448,71 кв.м - с применение пигмента зеленого цвета, на площади 513,29 кв.м - с применением пигмента красного цвета, не предусмотренного контрактом и не включенного в акт о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) от 15.08.2019 № 2. 

В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 36 938,58 руб. 

7.1.2. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту полиуретанового покрытия по контракту от 19.06.2019 № 63А19-4 (р.н.к 2771676370419000040) установлено, что полиуретановое покрытие выполнено на детских площадках общей площадью 484 кв.м, в том числе: на площади 94 кв.м - с применением пигмента зеленого цвета, на площади 430 кв.м - с применением пигмента красного цвета, не предусмотренного условиями контракта. Вместе с тем, не выполнены работы по устройству наливного полиуретанового покрытия на площади 6 кв.м и по установке бортовых камней в объеме 68,9 м. 

В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 79 796,52 руб. 

7.1.3. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Амундсена, д.8 корп.1 и ул. Амундсена, д.14 корп.1 по гражданско-правовому договору от 29.07.2019 № 639А19-4 (р.н.к. 2771676370419000055) установлено невыполнение объемов работ по устройству покрытий дорожек из асфальтобетонных смесей на площади 12,6 кв.м, укладке тактильных плит – 4,5 шт., установке бортовых камней из резиновой крошки – 3 п.м. 
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 18 227,31 руб. 

7.1.4. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами по адресу: пр. Нансена, д.3 по контракту от 02.04.2019 № 22А19-4 (р.н.к. 2771676370419000017) установлено невыполнение объемов работ по устройству покрытий из горячих асфальтобетонных смесей на площади 548,87 кв.м, по замене бортовых камней – 75 м. 

Одновременно контрольным обмером установлено, что на дворовой территории вместо замены бортовых камней произведены работы по установке новых бортовых камней в объеме 75 п.м, не предусмотренные условиями контракта и актом о приемке выполненных работ от 30.04.2019 № 1. 
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 442 651,76 руб.
7.1.5. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на дворовой территории, расположенной по адресу: Седова ул., д.15 корп.1 по контракту от 05.06.2019 № 44А19-4 (р.н.к. 2771676370419000030) установлено невыполнение объемов работ по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на площади 18 кв.м. 

Одновременно контрольным обмером установлено значительное количество дефектов асфальтобетонного покрытия, а именно: неровности покрытия, укладка смеси на установленные ранее бортовые камни приствольных кругов, шелушение и выкрашивание вновь уложенного покрытия, наложение кромок асфальтобетонного покрытия в местах примыкания проезжей части дворовой территории и парковочных пространств.  

В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 13 553,53 руб. 
В ходе осмотра 7-ми дворовых территорий, включённых в контракт от 05.06.2019 № 44А19-4, выполнение работ по которым не принято Учреждением, установлено, что выявленные ранее недостатки, а именно: разуклон ливневых решеток и колодцев, некачественное выполнение работ по понижению бортового камня подрядной организацией до настоящего времени не устранены. Исполнительная документация, предусмотренная условиями контракта от 05.06.2019 № 44А19-4, в том числе заключение экспертной организации по проведению экспертизы выполненных работ, подрядной организацией в Учреждение не представлена. 

При этом, Учреждением совместно со Специализированной контрольно-аналитической лабораторией Дорожной инспекции ОАТИ города Москвы проведены испытания работ, выполненных подрядной организацией по 8-ми дворовым территориям (без участия подрядной организации). Согласно результатам испытания кернов из асфальтобетонного покрытия фактическая толщина покрытия по 6-ти адресам не соответствовала (меньше) толщине, предусмотренной условиями контракта.  

Приёмка и оплата Учреждением работ, выполненных подрядной организацией, без учёта результатов заключения Специализированной контрольно-аналитической лаборатории Дорожной инспекции ОАТИ города Москвы приведёт к неправомерному расходу бюджетных средств.
Эксплуатация некачественного асфальтобетонного покрытия, работы по ремонту которого выполнены с многочисленными нарушениями, в дальнейшем может привести к разрушению полотна, а оплата указанных работ – к неэффективному расходу бюджетных средств.

7.1.6. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по контракту от 14.05.2019 № 36А19-4 (р.н.к. 2771676370419000043) установлено невыполнение объемов работ по замене бортового камня в объеме 409 п.м. Вместе с тем, проверкой установлено, что выполнены работы по установке нового бортового камня в объеме 205 п.м, не предусмотренные условиями контракта и актом о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 20.06.2019 № 1. 
Одновременно контрольным обмером установлены дефекты асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Амудсена, д.11 корп.2, ул. Амудсена, д.15 корп.1 и корп.2, а именно: неровности покрытия, шелушение и выкрашивание вновь уложенного покрытия. 

В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 245 160,52 руб.

В соответствии с п.7.4 контракта от 14.05.2019 № 36А19-4 за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту предусмотрен штраф в сумме 116 000,0 руб. (5 800 000,0 руб. х 2%). Претензионная работа в отношении подрядной организации Учреждением не велась. 

7.1.7. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по контракту от 18.06.2019 № 64А19-4 (р.н.к. 2771678959718000031) установлено невыполнение объемов работ по установке бортовых камней газонных марки 2ГБ 60.8.20 в объеме 192 п.м, бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 – 46,9 п.м, по устройству асфальтобетонного покрытия дорожки – 16,5 кв.м, разметке мест термопластичными формами – 9 кв.м, нанесению линий дорожной разметки – 3,5 кв.м, установке дорожных знаков – 2 шт.

Вместе с тем, на дворовых территориях по адресам: Нансена ул., д.12 корп.2 и ул. Русанова, д.31-35 фактически установлены бортовые газонные камни БР 100.20.8, вместо бортовых камней марки 2ГБ 60.8.20, предусмотренных актами о приемке выполненных работ от 18.07.2019 №№ 6 и 7. Общий объем установленного бортового камня на указанных дворовых территориях составил 263 п.м.
На момент проведения контрольного обмера на дворовой территории по адресу: ул. Снежная, д.17 корп.1 проводились ремонтные работы. Согласно информационному щиту проводится строительство тепловой сети, начало работ 24.06.2019, окончание – 31.10.2019. 
В связи с вышеизложенным, оплата работ по ремонту дорожных покрытий и тротуаров, установке бортовых камней по адресу: ул. Снежная, д.17 корп.1 приведёт к неэффективному расходу бюджетных средств в сумме 243 180,0 руб.  
На дворовой территории по адресу: ул. Русанова, д.11 обустройство дорожно-тропиночной сети выполнено с нарушением технологии укладки асфальтобетонного покрытия. Покрытие тропиночной сети положено без подстилающих слоев: песка и щебня, на покрытии имеются сколы, трещины через которые растет трава. 

В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 299 491,94 руб.
В соответствии с п.7.2 контракта от 18.06.2019 № 64А19-4 за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту предусмотрен штраф в сумме 51 975,76 руб. (1 732 525,25 руб. х 3%). Претензионная работа в отношении подрядной организации Учреждением не велась. 

7.2. Установлен неправомерный расход бюджетных средств в сумме 185 400,72 руб. в результате завышения объемов и стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, в том числе:

- 133 154,52 руб. – направленных на оплату невыполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по контракту от 02.04.2019 № 22А19-4. Согласно данным лабораторных испытаний фактическая толщина асфальтобетонного покрытия по адресу: Нансена пр., д.3 составила 5 см. При этом, по данным принятого без замечаний акта о приемке выполненных работ от 30.04.2019 № 1 толщина асфальтобетонного покрытия (исходя из указанных норм применения и объёмов асфальтобетонной смеси) составляет 6 см, или больше на 1 см. 

- 52 246,20 руб. - направленных на оплату завышенной стоимости бордюров из резиновой крошки по гражданско-правовому договору от 29.07.2019 № 639А19-4. Согласно представленному универсальному передаточному документу от 08.07.2019 № 83 стоимость бордюра из резиновой крошки составила 541,67 руб./п.м, тогда как в акт о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) от 06.08.2019 № 1 включена стоимость «по цене поставщика» - 633,33 руб./п.м или больше на 91,66 руб. 

7.3. В нарушение условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ по 10-ти контрактам: от 29.07.2019 № 639А19-4 (р.н.к. 2771676370419000055), от 02.04.2019 № 22А19-4 (р.н.к. 2771676370419000017), от 05.06.2019 № 44А19-4 (р.н.к. 2771676370419000030), от 18.06.2019 № 64А19-4 (р.н.к. 2771676370419000031), от 27.05.2019 № 39А19-4 (р.н.к. 2771676370419000019), от 04.06.2019 № 43А19-4 (р.н.к. 2771676370419000022), от 19.06.2019 № 63А19-4 (р.н.к. 2771676370419000040), от 17.06.2019 № 69А19-4 (р.н.к. 2771676370419000029), от 27.05.2019 № 40А19-4 (р.н.к. 2771676370419000020), от 04.06.2019 № 38А19-4 (р.н.к. 2771676370419000028).

7.4. В ходе исполнения контракта от 05.06.2019 № 44А19-4 сотрудниками Учреждения проведено комиссионное обследование дворовых территорий после проведения работ подрядной организацией, в результате которого установлены следующие нарушения и недостатки: разуклон ливневой решетки и колодцев (на 6 адресах из 8-ми), ливневые решетки забиты асфальтом (на 3-х адресах), газон завален асфальтом, сколом (на 3-х адресах), не в полном объеме выполнены работы по устройству асфальта на парковках (на 2-х адресах), не вывезен скол с территории (на 2-х адресах), некачественное выполнение работ, сломано ограждение, закатан газовый колодец «Мосгаз», не выполнено предписание инспектора ОАТИ города Москвы (нарушение технологий по установке бортового камня). По результатам комиссионного обследования 8-ми дворовых территорий Учреждением составлен акт о некачественном выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия от 08.07.2019 б/н.

В результате Учреждением в адрес подрядной организации направлены три претензионных письма (письмо без номера и даты, от 09.07.2019 № 394 и от 15.07.2019 № 429) об устранении выявленных замечаний, а также оплате начисленной в соответствии с условиями контракта от 05.06.2019 № 44А19-4 неустойки за некачественное выполнение работ и просрочку исполнения обязательств по контракту в общем размере 836 303,92 руб. 

На момент проверки ответы на претензии в Учреждение не поступали, выставленная неустойка не возмещена.

7.5. В связи с нарушением условий контрактов в части просрочки исполнения подрядными организациями обязательств по контактам Учреждением начислена неустойка в общем размере 90 284,66 руб., в том числе: 

- 42 493,10 руб. - по контракту от 15.07.2019 № 637А19-4 (р.н.к. 2771676370419000046) на поставку детского игрового и спортивного оборудования; 
- 36 540,0 руб. - по контракту от 14.05.2019 № 36А19-4 (р.н.к. 2771676370419000043) на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами;

- 11 251,56 руб. - по контракту от 27.05.2019 № 40А19-4 (р.н.к. 2771676370419000020) на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (далее – МАФ). 
На момент проверки (31.10.2019) начисленные Учреждением неустойки за просрочку исполнения обязательств по контактам подрядными организациями не возмещены. 
7.6. В нарушение п.3.1 контракта от 04.06.2019 № 38А19-4 (р.н.к. 2771676370419000028) не исполнены обязательства в части сроков выполнения работ, просрочка составила 39 дней.

В результате претензионной работы в отношении подрядной организации Учреждением начислена неустойка в размере 11 073,18 руб., неустойка оплачена в полном объеме согласно платежному поручению от 10.10.2019 № 144. 

Согласно п.7.5 контракта от 04.06.2019 № 38А19-4 неустойка за просрочку выполнения работ на 39 дней составляет 23 487,63 руб. (2 492 055,72 руб.*1/300*7,25%*39 дн.). 

В результате, Учреждением не доначислена неустойка в размере 12 414,45 руб. (23 487,63 руб. – 11 073,18 руб.).

7.7. В нарушение п.3.1 контракта от 27.05.2019 № 39А-19 (р.н.к. 2771676370419000019) подрядной организацией не исполнены обязательства в части сроков выполнения работ, просрочка составила 58 дней. 

В соответствии с п.7.6 контракта от 27.05.2019 № 39А-19 размер неустойки составил 47 480,96 руб. (3 387 464,76 руб.*1/300*7,25%*58 дн.).
Претензионная работа в отношении подрядной организации Учреждением не велась. 
7.8. В нарушение условий контракта от 02.04.2019 № 22А19-4 подрядной организацией несвоевременно представлена исполнительная документация, в результате Учреждением начислена неустойка в размере 1 000,0 руб. На момент проверки неустойка подрядной организацией не возмещена. 

8. Выборочной проверкой сохранности и использования материальных ценностей, приобретённых по контрактам для выполнения работ собственными силами Учреждения, установлено следующее.

8.1. В составе комиссии, утвержденной приказом от 25.10.2019 «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств» по состоянию на 28.10.2019 проведена инвентаризация МАФ, приобретенных по контракту от 04.06.2019 № 38А19-4. По результатам инвентаризации установлена недостача МАФ в количестве 33 шт. на общую сумму 1 209 432,94 руб. 
В нарушение п.46 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академии наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция, утвержденная приказом Минфином России от 01.12.2010 №157н), на всех МАФ отсутствовал присвоенный инвентарный номер. 
8.2. В составе комиссии, утвержденной приказом от 29.10.2019 «О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств» по состоянию на 30.10.2019 проведена инвентаризация МАФ, приобретенных по контракту от 27.05.2019 № 40А19-4. По результатам инвентаризации установлена недостача МАФ в количестве 21 шт. на общую сумму 397 035,34 руб. 
В нарушение п.46 Инструкции, утвержденной приказом Минфином России от 01.12.2010 №157н, на всех МАФ отсутствовал присвоенный инвентарный номер. 
8.3. В нарушении ст.242, 243, 244 Трудового кодекса Российской Федерации на момент проведения инвентаризации с материально-ответственным лицом не был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 
8.4. Контрольным обмером объемов выполненных работ собственными силами Учреждения по устройству резинового покрытия на 13-ти дворовых территориях с применением материалов, приобретенных по контрактам от 04.06.2019 № 43А19-4 и от 17.06.2019 № 69А19-4, установлено следующее.
Резиновое покрытие фактически выполнено на 11-ти дворовых территориях на общей площади 1 736,4 кв.м. в том числе: с применением пигмента красного цвета на площади 437,5 кв.м, с применением пигмента зеленого цвета - 891,69 кв.м, с применением пигмента желтого цвета - 147,11 кв.м, с применением пигмента коричневого цвета - 260,1 кв.м. Средняя толщина резинового покрытия составила 21мм.

На 2-х дворовых территориях по адресам: Берингов пр., д.3 и д.5 работы по устройству резинового покрытия фактически Учреждением не выполнены.  

При расчете расхода материалов при устройстве резинового покрытия на 11-ти дворовых территориях общей площадью 1 736,4 кв.м с помощью программного продукта «Турбосметчик» установлено, что необходимый объем клея полиуретанового (связующее) составил 7 402,88 кг, крошки резиновой – 25 525,08 кг, пигментов сухих синего цвета – 125,0 кг, зеленого цвета – 936,29 кг, скипидара – 54,7 кг, или меньше, чем списано Учреждением для производства работ. 

В результате, Учреждением необоснованно списаны материалы для устройства резинового покрытия на общую сумму 2 095 901,09 руб. 

9. Документально не подтверждены расходы на общую сумму 977 443,03 руб. в том числе:
- 554 715,42 руб. – на оплату работ по перевозке строительного мусора в объеме 1 692,26 т и его размещению на полигоне по контракту от 14.05.2019 № 36А19-4.
- 203 688,41 руб. – на оплату работ по перевозке строительного мусора в объеме 579,01 т и его размещению на полигоне по контракту от 02.04.2019 № 22А19-4.
- 146 390,30 руб. – на оплату работ по перевозке грунта в объеме 293,075 куб.м и строительного мусора в объеме 25,7 т, а также размещению грунта и мусора на полигоне по контракту от 18.06.2019 № 64А19-4.
- 72 648,90 руб. – на оплату работ по перевозке строительного мусора в объеме 216 т и его размещению на полигоне по контракту от 05.06.2019 № 44А19-4.
10. В нарушение ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ) приобретенные по контракту от 04.06.2019 № 38А19-4 и принятые Учреждением по товарной накладной от 02.09.2019 № 2 МАФ приняты к учету только 10 октября 2019 г. согласно приходному ордеру от 01.10.2019 № 17. 

11. В нарушение постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» (далее – Постановление Госкомстата России от 21.01.2003 № 7) в инвентарных карточках отсутствовали сведения о внутреннем перемещении объектов основных средств.

12. По результатам проверки ГБУ «Жилищник района Свиблово» предлагается: 

12.1. Обеспечить возмещение неправомерно израсходованных средств в сумме 1 321 220,88 руб.
12.2. Обеспечить возмещение ущерба, причинённого Учреждению в результате необоснованного списания материальных ценностей при устройстве резинового покрытия, на общую сумму 2 095 901,09 руб. 

12.3. Документально подтвердить расходы на общую сумму 977 443,03 руб., а в случае отсутствия документального подтверждения обеспечить возмещение суммы документально неподтверждённых расходов.
12.4. Предпринять необходимые меры по недопущению неправомерного и неэффективного расхода бюджетных средств при оплате выполненных работ по контрактам от 18.06.2019 № 64А19-4 (р.н.к. 2771678959718000031) и от 05.06.2019 № 44А19-4 (р.н.к. 2771676370419000030).

12.5. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки с подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по контрактам в полном объёме, в общем размере 227 871,17 руб., в том числе:
- 116 000,0 руб. - в отношении подрядной организации по контракту от 14.05.2019 № 36А19-4;

- 51 975,76 руб. - в отношении подрядной организации по контракту от 18.06.2019 № 64А19-4;

- 47 480,96 руб. - в отношении подрядной организации по контракту от 27.05.2019 № 39А-19;

- 12 414,45 руб. - в отношении подрядной организации по контракту от 04.06.2019 № 38А19-4.
12.6. Обеспечить взыскание неустойки, начисленной Учреждением подрядным организациям, не обеспечившим исполнение обязательств по контрактам в полном объёме, в общем размере 927 588,58 руб., в том числе:
- 836 303,92 руб. - с подрядной организации по контракту от 05.06.2019 № 44А19-4;

- 42 493,10 руб. – с подрядной организации по контракту от 15.07.2019 № 637А19-4; 
- 36 540,0 руб. – с подрядной организации по контракту от 14.05.2019 № 36А19-4;

- 11 251,56 руб. – с подрядной организации по контракту от 27.05.2019 № 40А19-4;

- 1 000,0 руб. – с подрядной организации по контракту от 02.04.2019 № 22А19-4.
12.7. Возместить недостачу материальных ценностей на общую сумму 1 606 468,28 руб.
12.8. Усилить контроль за соответствием выполняемых работ (приобретаемых товаров) условиям аукционной документации и контрактов, за достоверным отражением в актах выполненных работ фактически выполненных подрядными организациями объемов и видов работ.
12.9. Привести в соответствии с нормативными правовыми актами и Учетной политикой Учреждения бюджетный учет в части ведения и списания материальных запасов в Учреждении.
12.10. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в системе организации и проведения закупок, исполнения контрактов, в системе бухгалтерского учёта, обеспечить устранение причин и условий их возникновения.

12.11. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, неправомерное расходование средств и материалов, не обеспечивших контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ, ведением претензионной работы, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.
