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ВЫПИСКА 
из АКТ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 8-З-2021/1 от 19 ноября 2021 г.	
[bookmark: _GoBack]
1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 5 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2021 г., утверждённого распоряжением префектуры от 12.10.2020 № 01-18-402.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 22.10.2021 № 01-19-90 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Ярославского района» – ГБУ «Жилищник Ярославского района», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.12.2020 по 19.11.2021.
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
[bookmark: _Hlk73543382]5.1. В нарушение п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе на выполнение работ по строительству открытого катка с искусственным льдом по адресу: ул. Лосевская, д.1, корп.4 (р.н.т. 0373200017520001456) не содержит обоснование начальной максимальной цены оборудования, включённого в локальные сметы «по цене поставщика». Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены указанного оборудования к проверке представлено, но в ЕИС не размещено.
5.2. В нарушение п.13 ст.78 Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ контракт от 18.05.2021 № 21000015 (р.н.к.2771678930021000043) заключен ранее, чем через семь дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
5.3. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении контракта от 20.04.2021                                № 21000463 (р.н.к. 2771678930021000035), внесена в ЕИС с превышением установленного срока на 3 рабочих дня.
5.4. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении 2 контрактов от 30.03.2021 № 21000178 (р.н.к. 2771678930021000016), от 18.05.2021 № 21000015 (р.н.к. 2771678930021000043) внесена в ЕИС с превышением установленного срока на 1 - 2 рабочих дня.
[bookmark: _Hlk88742088]5.5. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ информация о заключении дополнительного соглашения                 от 29.07.2021 № 2 к контракту от 28.04.2021 № 21000434 (р.н.к. 2771678930021000030) по состоянию на 19.11.2021 в ЕИС не размещена.
5.6. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013       № 44-ФЗ при исполнении контракта от 27.01.2021 № 20001456 (р.н.к. 2771678930021000008) изменены его существенные условия, а именно виды установленного оборудования, например:
- вместо холодильной установки контейнерного типа «Спортхолод-250 «Стандарт» на базе агрегата АК I ВБ 2-8-220-3-5 производства ООО «ПРОСТОР-Л» (Россия) на базе винтовых маслозаполненных компрессоров серии HSN, фактически установлена холодильная установка контейнерного типа Chiller 2хHSN6461-50;
- вместо защитного ограждения из закалённого стекла h=1600, фактически установлено защитное ограждение из монолитного поликарбоната h=1500;
- вместо беседок на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом и сиденьями из влагостойкой фанеры, 1500х1500х2000 мм, фактически установлены беседки с каркасом из металлических труб, с навесом и сиденьями из дерева, 2030х1410х2320мм;
- вместо ворот распашных 2,43х6,0 м, (в бетон 80x80мм, рама 60x40мм) зеленый RAL 6005, фактически установлены ворота распашные 2,03х4,0 м, (в бетон 80x80мм, рама 60x40мм) зеленый RAL 6005 и другие изменения.
5.7. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013       № 44-ФЗ при исполнении контракта от 28.04.2021 № 21000434 (р.н.к. 2771678930021000030) изменены его существенные условия путём заключения дополнительного соглашения № 2 от 29.07.2021, а именно: изменены виды малых архитектурный форм (далее – МАФ), объемы выполняемых работ и цена контракта (уменьшены на 14,7%).
[bookmark: _Hlk89261512]5.8. В нарушение п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке выполненных работ (акт приемки-передачи товара № 1 от 08.06.2021) по контракту от 24.05.2021 № 21000728 (р.н.к. 2771678930021000041) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на 2 рабочих дня.
5.9. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении контракта от 30.03.2021 № 21000181 (р.н.к. 2771678930021000013) (платёжное поручение от 30.09.2021 № 3332) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на 2 рабочих дня.
5.10. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении контракта от 15.06.2021 № 21001062 (р.н.к. 2771678930021000051) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на 4 рабочих дня.
[bookmark: _Hlk88751311][bookmark: _Hlk89091767]5.11. В нарушение п. 3.1 контракта от 27.04.2021 № 21000456 (р.н.к. 2771678930021000031) ООО «ДИСТРИКТ» не исполнены обязательства по контракту в части срока поставки товара (МАФ) (по 01.08.2021), просрочка составила 78 и 110 (на 19.11.2021) календарных дней. 
[bookmark: _Hlk88752127]По состоянию на 19.11.2021 работы по установке МАФ (ограждения) в полном объёме не выполнены, Учреждением работы не приняты в сумме 1 413 392,55 руб. Претензионная работа Учреждением велась с 26.06.2021 г. 
Согласно п. 7.7 контракта от 27.04.2021 № 21000456 общий размер неустойка за просрочку поставки товара (МАФ) на 78 и 110 календарных дней (по состоянию на 19.11.2021) составляет 69 339,90 руб. 
[bookmark: _Hlk88811604]В ходе претензионной работы (претензии о нарушении обязательств № ГБУ-806/21-1 от 06.08.21 г., № ГБУ-837/21 от 15.10.21 г.) Учреждением начислена неустойка (по состоянию на 15.10.2021) в размере 74 148,40 руб. Неустойка ООО «ДИСТРИКТ» не оплачена.
[bookmark: _Hlk88829360][bookmark: _Hlk89093513][bookmark: _Hlk88811931][bookmark: _Hlk88812685]5.12. В нарушение п. 3.1 контракта от 28.04.2021 № 21000434 (р.н.к. 2771678930021000030) ООО «ВС Групп» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнения работ по установке уличного оборудования (по 01.08.2021), просрочка составила от 29 до 110 календарных дней. 
[bookmark: _Hlk89092227]По состоянию на 19.11.2021 работы по установке МАФ на дворовых территориях в полном объёме не выполнены, Учреждением работы не приняты в сумме 7 876 943,65 руб. Претензионная работа Учреждением велась с 02.08.2021 г.
В ходе претензионной работы (претензии о нарушении обязательств № ГБУ-834/21-1 от 24.09.21 г., № ГБУ-835/21 от 22.10.21 г., № ГБУ-836/21 от 26.10.21 г.) Учреждением начислена неустойка (по состоянию на 20.10.2021) в общем размере 189 668,57 руб. Неустойка ООО «ВС Групп» оплачена в полном объёме.
Согласно п. 7.3 договора от 28.04.2021 № 21000434 общая неустойка за просрочку выполнения работ (по состоянию на 19.11.2021) составляет 264 977,03 руб. В результате, Учреждением недоначислена неустойка ООО «ВС Групп» в сумме 75 308,36 руб.
[bookmark: _Hlk89072375][bookmark: _Hlk88833370]5.13. В нарушение п. 3.1 контракта от 30.03.2021 № 21000181 (р.н.к. 2771678930021000013) ООО «КОНСУЛ» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнения работ по устройству МАФ на территории Ярославского района (по 01.08.2021), фактический срок выполнения работ – 03.09.2021, просрочка составила 33 календарных дня. 
[bookmark: _Hlk89094572]В ходе претензионной работы (претензия о нарушении обязательств от 16.09.2021 № ГБУ-830/21) Учреждением начислена неустойка в размере 16 487,38 руб. Неустойка оплачена ООО «КОНСУЛ» в полном объёме.
[bookmark: _Hlk89094587]Согласно п. 7.3 договора от 30.03.2021 № 21000181 неустойка за просрочку выполнения работ составляет 17 121,51 руб. В результате, Учреждением недоначислена неустойка ООО «КОНСУЛ» в сумме 634,13 руб. 
5.14. В нарушение п. 3.1 контракта от 18.05.2021 № 21000015 (р.н.к. 2771678930021000043) Индивидуальный предприниматель Ткаченко Егор Андреевич (далее – ИП Ткаченко Е.А.) не исполнил свои обязательства по контракту в части срока выполнения работ по устройству оснований детских и спортивных площадок, просрочка согласно актам сдачи-приемки выполненных работ б/н составила: от 15.07.2021 - 30 календарных дней, от 11.08.2021 - 57 календарных дней,  от 19.08.2021 – 65 календарных дней,           от 03.09.2021 - 80 календарных дней, от 15.09.2021 - 92 календарных дня,       от 05.10.2021 - 112 календарных дней, от 20.10.2021 - 127 календарных дней. 
В ходе претензионной работы (претензии о нарушении обязательств № ГБУ-829/21-1 от 15.09.2021, № ГБУ-835/2-2 от 05.10.2021, № ГБУ-840/21-1 от 29.10.2021) Учреждением начислена неустойка ИП Ткаченко Е.А. в размере 12 128,07 руб. Неустойка оплачена ИП Ткаченко Е.А. в полном объёме.
Согласно п. 7.9 контракта от 18.05.2021 № 21000015 (р.н.к. 2771678930021000043) общий размер неустойки за просрочку выполнения работ на 30 -127 календарных дней составляет 13 170,26 руб.      В результате, Учреждением недоначислена неустойка ИП Ткаченко Е.А.             в сумме 1 042,19 руб. 
5.15. В нарушение ст. 3.1 контракта от 24.05.2021 № 21000728 (р.н.к. 2771678930021000041) Индивидуальный предприниматель Кузнецов Максим Валентинович (далее – ИП Кузнецов М.В.) не исполнил свои обязательства по контракту в части срока поставки товара: резиновой крошки и пленки (по 15.07.2021), по акту приёмки-передачи товара от 02.09.2021 (25.08.2021) № 2, просрочка составила 41 календарный день.
В ходе претензионной работы (претензия о нарушении обязательств от 30.08.2021 № ГБУ 02/3008) Учреждением начислена неустойка в размере 13 824,32 руб. Неустойка оплачена ИП Кузнецов М.В. в полном объёме.
Согласно п. 7.7 контракта от 24.05.2021 № 21000728 (р.н.к. 2771678930021000041) неустойка за просрочку выполнения обязательств на 41 календарный день составляет 14 363,28 руб. В результате, Учреждением недоначислена неустойка ИП Кузнецов М.В. в сумме 538,96 руб. 
5.16. В нарушение п.3.1 контракта от 27.01.2021 № 20001456 (р.н.к. 2771678930021000008) ООО «ВЕКТОР» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнение работ по строительству открытого катка с искусственным льдом по адресу: ул. Лосевская, д.1, корп.4 (30.06.2021). Согласно Акту сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 20.09.2021 (06.09.2021) фактический срок выполнения работ на сумму 18 350 820,88 руб. – 06.09.2021, просрочка составила - 68 календарных дней. 
В ходе претензионной работы (уведомления о претензии от 26.07.2021 № ГБУ-726/21-1 и от 03.09.2021 № ГБУ-823/21-4) Учреждением начислена неустойка в размере 255 076,41 руб., оплачена ООО «ВЕКТОР» в полном объёме (п/п от 17.09.2021 № 377). 
Согласно п.7.3 контракта от 27.01.2021 № 20001456 сумма неустойки составляет 280 767,56 руб. В результате, Учреждением недоначислена неустойка в сумме 25 691,15 руб. 
[bookmark: _Hlk89083793][bookmark: _Hlk89074916]5.17. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по установке уличного оборудования на территории СВАО города Москвы по адресам: город Москва, ул. Проходчиков д. 1, ул. Проходчиков д. 5, ул. Палехская д. 124, корп. 2, ул. Палехская д. 19, корп. 1, Ярославское шоссе д. 111, корп.1, на общую сумму 13 574 994,29 руб. согласно контракту от 28.04.2021 № 21000434 (р.н.к.2771678930021000030, ООО «ВС Групп»), установлено:
- по адресу ул. Проходчиков д. 1 фактически установлен детский игровой комплекс (Детский городок «Замок ИФ» ДГ022.00.2), в качестве эквивалента детского игрового комплекса «Тритон», указанного в закупке. Установленный эквивалент соответствует (больше) размерам игрового комплекса, указанного в закупе, и дополнительному соглашению № 2 от 29.07.2021 к контракту. При этом. в поставленном игровом комплексе отсутствует игровой элемент «пластиковая горка-труба изогнутая» высотой 2 м. на опорной стойке в количестве 2 шт., указанный в закупке.
- по адресу ул. Проходчиков д. 1 на детской площадке отсутствует качалка детской игровой площадки «Императрица» МД100.00, указанная в дополнительном соглашении № 2 от 29.07.2021 к контракту. Установленная качалка детской игровой площадки «Дельфин» не соответствует характеристикам (размерам), предусмотренным контрактом.
5.18. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству МАФ на территории учреждений образования в Ярославском районе города Москвы по адресу: город Москва, ул. Палехская д. 16 корп. 1, на общую сумму 6 037 458,73 руб. согласно контракту от 20.04.2021 № 21000463 (р.н.к.2771678930021000035, ООО «ДЕКОР КЛИМАТ»), установлено, что поставленные МАФ на территории учреждения образования (детский сад) соответствуют МАФ, указанным в закупке и контракте.  
[bookmark: _Hlk89096358]5.19. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке МАФ для нужд Ярославского района СВАО города Москвы по адресам: город Москва, ул. Палехская д. 131, Ярославское шоссе д. 109, корп. 1, Ярославское шоссе д. 109, корп. 2, Ярославское шоссе д. 109, корп. 3, на общую сумму 3 149 666,37 руб. согласно контракту от 27.04.2021 № 21000456 (р.н.к. 2771678930021000031, ООО «ДИСТРИКТ»), установлено, что на детских площадках по адресам: Ярославское шоссе д. 109, корп. 2 и Ярославское шоссе д. 109, корп. 3 установлены 2 качели-балансир (ЛГК-01 и ЛГК-02) в качестве эквивалента качелей-балансир Арт.-6212 и Арт.-6214, указанных к закупке и контракте. При этом, в установленных качелях-балансир отсутствует функционал в виде спинки на каркасах сидений, предусмотренный в закупке и контракте.
5.20. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству МАФ на территории Ярославского района города Москвы по адресам: город Москва, ул. Палехская д. 131, Ярославское шоссе д. 109, корп. 1, Ярославское шоссе д. 109, корп. 2, Ярославское шоссе д. 109, корп. 3, на общую сумму 2 305 927,89 руб. согласно контракту от  30.03.2021 № 21000181 (р.н.к. 2771678930021000013, ООО «КОНСУЛ»), установлено, что фактически установленные МАФ соответствуют МАФ, указанным в закупке и контракте.
[bookmark: _Hlk85556027]5.21. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по строительству открытого катка с искусственным льдом по адресу: ул. Лосевская, д.1, корп.4, на общую сумму 36 424 246,04 руб. согласно контракту от 27.01.2021 № 20001456 (р.н.к. 2771678930021000008, ООО «ВЕКТОР»), установлено невыполнение объёмов работ по монтажу перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (хоккейный борт) в объёме 35,22 кв.м, монтажу скамеек с пластиковым настилом ПН1500 в количестве 6 шт., монтажу шкафов одёжных ШРК (1850)22-800 в количестве 10 шт., установке бортовых камней бетонных (БР 100.20.8) - 13,7 м.
Батарейный модуль QTECH серия SKY OLS 1000 ВА 2U к контрольному обмеру не представлен, на объекте отсутствовал. По информации ГБУ «Жилищник Ярославского района» батарейный модуль QTECH вышел из строя и передан подрядной организации ООО «ВЕКТОР» для замены оборудования. Кроме того, к контрольному обмеру не представлен комплект гашения и сетка для хоккейных ворот.  
В ходе контрольного обмера установлено нарушение технологии устройства асфальтобетонного покрытия на территории катка. 
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 235 033,77 руб.  
[bookmark: _Hlk89074689][bookmark: _Hlk89074699]5.22. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству основания детских и спортивных площадок по адресам: Ярославское шоссе д. 109, корп. 1, Ярославское шоссе д. 109, корп. 2, Ярославское шоссе д. 109. корп. 3, Ярославское шоссе д. 111, корп. 1, ул. Проходчиков д. 1, на общую сумму 546 634,48 руб. согласно контракту от 18.05.2021 № 21000015 (р.н.к. 2771678930021000043, ИП Ткаченко Е.А.) установлено невыполнение объёмов работ по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси – 9,7 кв. м по адресу: ул. Проходчиков д. 1.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 1 540,45 руб. 
5.23. В соответствии с контрактом от 15.06.2021 № 21001062 (р.н.к. 2771678930021000051, ООО «СПЕЦТОРГШИНА») Учреждением приобретены автомобильные шины 18-ти наименований, в общем количестве 152 шт. на общую сумму 1 601 397,72 руб. По состоянию на 16.11.2021 списано на основании дефектных ведомостей, требований-накладных и актов выполненных работ – 80 шт.
По состоянию на 17.11.2021 проведена инвентаризация остатков шин (72 шт.), по результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено.
5.24. В соответствии с контрактом от 23.08.2021 № 21001386 (р.н.к. 2771678930021000069, ИП Колобов М.А.) Учреждением приобретен полиуретановый клей для резиновой крошки в количестве 5 000 кг на общую сумму 1 527 280,75 руб. 
По состоянию на 16.11.2021 полиуретановый клей списан в полном объёме на основании акта о списании материальных запасов от 16.11.2021 б/н, акта о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 19.08.2021 № 1, отчета о расходе основных материалов по адресу: ул.Палехская, д. 16, корп. 1 (ГБОУ Многопрофильная школа №1374).
5.25. В соответствии с контрактом от 30.03.2021 № 21000178 (р.н.к. 2771678930021000016, ООО «СпецПокрытие») Учреждением приобретены пленка полиэтиленовая - 96 кв.м и крошка резиновая – 25 255 кг на общую сумму 454 016,21 руб. 
По состоянию на 16.11.2021 приобретённые материалы списаны в полном объеме на основании акта о списании материальных запасов от 16.11.2021 б/н, акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 19.08.2021 № 1, отчета о расходе основных материалов по адресу: ул. Палехская, д. 16, корп. 1 (ГБОУ Многопрофильная школа №1374).
5.26. В соответствии с контрактом от 24.05.2021 № 21000728 (р.н.к. 2771678930021000041, ИП Кузнецов М.В.) Учреждением приобретены пленка полиэтиленовая - 300 кв.м и крошка резиновая - 128 330 кг на общую сумму 2 589 278,63 руб. 
По состоянию на 16.11.2021 списано 300 кв.м плёнки полиэтиленовой и 125 330 кг резиновой крошки на основании актов о списании материальных запасов от 16.11.2021 б/н, актов о приёмке выполненных работ от 30.09.2021 № 1 (2 акта) по адресам: Ярославское шоссе д. 6, корп. 2, Холмогорская ул. д. 6. корп. 1, ул. Егора Абакумова д. 10, корп. 2, Палехская ул. д. 19, корп. 1, Палехская ул. д. 21, ул. Проходчиков д. 1, ул. Проходчиков д. 5, Ярославское шоссе д. 111, корп. 1, Палехская ул. д. 124, корп. 2, Ярославское шоссе д. 109, корп. 1, Ярославское шоссе д. 109, корп. 2, Ярославское шоссе д. 109, корп. 3, отчётов о расходе основных материалов.
5.27. В нарушение ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011          № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ) материальные ценности, приобретенные Учреждением по двум контрактам: от 23.08.2021 № 21001386 (р.н.к. 2771678930021000069), от 15.06.2021 № 21001062 (р.н.к. 2771678930021000051), и принятые Учреждением по универсальным передаточным документам от 06.09.2021 № 152 и от 29.06.2021 № 2141 соответственно, несвоевременно приняты к бухгалтерскому учёту 28.09.2021 и 06.07.2021 соответственно.
6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Ярославского района» предлагается:
6.1. Обеспечить возмещение на расчётный счет ГБУ «Жилищник Ярославского района» неправомерно израсходованных средств в сумме                    236 574,22 руб.  
6.2. Обеспечить взыскание неустойки в полном объёме с 6 подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по контрактам в установленные сроки, в общей сумме 177 363,19 руб., в том числе:
- 75 308,36 руб. – в отношении ООО «ВС Групп» по контракту от 28.04.2021 № 21000434 (р.н.к. 2771678930021000030);
- 74 148,40 руб. – в отношении ООО «ДИСТРИКТ» по контракту от 27.04.2021 № 21000456 (р.н.к. 2771678930021000031); 
- 634,13 руб. – в отношении ООО «КОНСУЛ» по контракту от 30.03.2021 № 21000181 (р.н.к. 2771678930021000013);
- 1 042,19 руб. – в отношении ИП Ткаченко Егор Андреевич по контракту от 18.05.2021 № 21000015 (р.н.к. 2771678930021000043);
- 538,96 руб. – в отношении ИП Кузнецов Максим Валентинович по контракту от 24.05.2021 № 21000728 (р.н.к. 2771678930021000041);
- 25 691,15 руб. – в отношении ООО «ВЕКТОР» по контракту от 27.01.2021 № 20001456 (р.н.к. 2771678930021000008).
6.3. Обеспечить контроль за установкой ООО «ВС Групп» качалки детской игровой площадки «Императрица» МД100.00 на детской площадке по адресу: ул. Проходчиков д. 1 в соответствии с контрактом от 28.04.2021 № 21000434 (р.н.к.2771678930021000030).
6.4. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за приёмкой и учётом поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), ведением претензионной работы, соблюдением сроков размещения информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.5. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой поставленных товаров (выполненных работ), ведением претензионной работы, размещением информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru.

